Programme de travail 2021

Laboratoire Central de Surveillance 
de la Qualité de l’Air

Programme de travail 2021

Février 2021

Le Laboratoire Central de 
Surveillance de la Qualité de l'Air

Désigné par le ministère chargé de l’environnement, le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air (LCSQA) est l‘organisme chargé d’assurer la coordination technique du dispositif de surveillance de la qualité de l’air en France.

Le LCSQA résulte d’une collaboration forte entre trois partenaires dont les métiers se complètent pour assurer cette coordination : l’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (Ineris), le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) et l'Ecole Nationale Supérieure Mines-Telecom Lille Douai (IMT Lille Douai). Le LCSQA est constitué en Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), mode de fonctionnement à la fois réactif et adaptable aux besoins, sans frais de structure propres.

Les travaux du LCSQA présentés dans ce document, sont financés par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTE). Ils sont réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de surveillance de la qualité de l’air en France en apportant un appui scientifique et technique au MTE et aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

Le ministère chargé de l’environnement et les membres du LCSQA ont décidé de mettre en place un second contrat d’objectifs, appelé désormais contrat de performance pour la période 2016 – 2021. Ce contrat est construit autour de quatre orientations :

- garantir la qualité des données du dispositif et leur adéquation avec les exigences européennes et les besoins de surveillance ;

- assurer la diffusion et la valorisation au niveau national des données produites par le dispositif de surveillance ;

- améliorer les connaissances scientifiques et techniques du dispositif pour accompagner la mise en œuvre des plans d'action et anticiper les enjeux futurs du dispositif ;

- coordonner et animer le dispositif national de surveillance.

Le programme de travail du LCSQA pour 2021 présenté dans ce document définit les actions de chaque membre. Il a été élaboré en lien avec les quatre orientations, les besoins du dispositif national de surveillance et tenant compte des compétences des trois organismes partenaires.

table des matières

1.	Orientation n°1 - assurer la qualité des données de l’observatoire et leur adéquation avec les exigences européennes et les besoins de surveillance	8

Action N° 1 Maintien des étalons nationaux	9

Action N° 2 Maintien de la chaîne nationale de traçabilité métrologique	11

Action N° 3 Raccordement des analyseurs automatiques de PM à l'aide de cales étalons	12

Action N° 4 Amélioration de la qualité des étalonnages	13

Action N° 5 Rédaction d’un cahier des charges permettant aux AASQA de s’équiper d’un Générateur d’Aérosols de Référence Portable (GARP)	14

Action N° 6 CIL pour les polluants gazeux (mélanges de concentration inconnue)	16

Action N° 7 CIL Pesticides	17

Action N° 8 CIL Modélisation urbaine	18

Action N° 9 Harmonisation de l’exploitation statistique des CIL organisées par le LCSQA	19

Action N° 10 Maintien accréditation 17025 du LCSQA (PM)	20

Action N° 11 Maintien accréditation 17025 du LCSQA (GAZ)	21

Action N° 12 Suivi d'équivalence pour la mesure des PM	22

Action N° 13 Test d'un nouveau logiciel pour la réalisation des contrôles métrologiques des analyseurs	23

Action N° 14 Analyse des données de l’analyseur automatique de type FIDAS lors de sa mise en œuvre au sein des AASQA dans différentes typologies, sous diverses influences et pour différentes fractions mesurées	24

Action N° 15 Gestion centralisée des sources radioactives équipant les jauges radiométriques des AASQA	25

Action N° 16 Amélioration du système de dopage PM en matrice réelle	26

Action N° 17 QA/QC pour les analyseurs automatiques de spéciation chimique des PM	27

Action N° 18 Vérification de la qualité et veille technologique sur les filtres utilisés pour la mesure des métaux dans les PM10	29

Action N° 19 Raccordement des mesures de métaux	30

Action N° 20 Assistance PREV'AIR + PREV'AIR Urgence + CHIMERE	32

Action N° 21 Assistance et suivi de l'instrumentation pour l’acquisition et la transmission des données	33

Action N° 22 Audits techniques des AASQA et référentiel technique national	34

Action N° 23 Assistance auprès des AASQA d'Outre-Mer	35

Action N° 24 Conformité du dispositif de surveillance	36

Action N° 25 Vérification de la conformité technique des appareillages utilisés par le dispositif national pour les besoins réglementaires	37

Action N° 26 Valorisation technico-économique des données figurant dans Gestion'air	38

Action N° 27 Accompagnement mise en place suivi pérenne des pesticides	39

Action N° 28 Modélisation des pesticides	40

2.	Orientation n°2 - assurer la centralisation au niveau national, l’exploitation et la mise à disposition des données produites par le dispositif de surveillance	41

Action N° 29 Suivi de l'implantation des points de mesure et des régimes de surveillance de la qualité de l'air en France	42

Action N° 30 Maintenance évolutive et corrective de la plateforme GEOD'AIR	43

Action N° 31 Exploitation de GEOD'AIR	45

Action N° 32 Mise à disposition des données	46

Action N° 33 Suivi de l'exploitation de l'outil Vigilance Atmosphérique et de l'activation des dispositifs préfectoraux	47

Action N° 34 Caractérisation chimique des particules dans les dépassements de VL intervenant dans les DROM et  modélisation associée	48

Action N° 35 Rapportage des données réglementaires de qualité de l'air	49

Action N° 36 Rapportage des plans et programmes	51

Action N° 37 Contribution au bilan national de la qualité de l'air	52

Action N° 38 Programme CARA : suivi des plans d'actions	53

Action N° 39 Bilan des performances de PREV'AIR pour l'année N-1	54

Action N° 40 PREV'AIR DROM	55

Action N° 41 Référentiel méthodologique pour la prévision	56

Action N° 42 Modélisation urbaine	57

Action N° 43 Mise à jour du guide d'évaluation des PPA	58

3.	Orientation n°3 - améliorer les connaissances scientifiques et techniques du dispositif pour accompagner la mise en œuvre des plans d’action et anticiper les enjeux futurs du dispositif	59

Action N° 44 Programme CARA : caractérisation chimique des PM et analyse des épisodes de pollution des particules	60

Action N° 45 Programme CARA : Exploitation des données ACSM du programme CARA	62

Action N° 46 Programme CARA : nouvelles méthodologies d'étude des sources en temps réel	63

Action N° 47 Etude chimie PM Littoral	64

Action N° 48 Appui au ministère lors des épisodes de pollution (en lien avec CARA)	65

Action N° 49 Gestion de la base de données sur les capteurs et systèmes capteurs et leurs utilisations	66

Action N° 50 Exploitation de la base de données sur les capteurs et systèmes pour les mesures de polluants de l'air ambiant	67

Action N° 51 Mise à l'épreuve en conditions réelles d'algorithmes de correction des données de systèmes capteurs	68

Action N° 52 Pré-traitement et étude de la validité des données de micro-capteurs PM acquises en mobilité	69

Action N° 53 Elaboration d'une méthodologie nationale de cartographie à partir de données de micro-capteurs	70

Action N° 54 Etude de l'influence de différents types d’aérosols atmosphériques modèles sur la réponse de systèmes capteurs en laboratoire	71

Action N° 55 Surveillance de la qualité de l'air. Quelles évolutions possibles ?	72

Action N° 56 Adaptation du protocole d'évaluation en laboratoire des capteurs de gaz au cas des polluants gazeux non-réglementés	73

Action N° 57 Particules ultrafines et black carbon	74

Action N° 58 Nouvelle méthode de mesure (prélèvement actif) pour 1,3-butadiène	75

Action N° 59 Raccordement des mesures de 1,3-butadiène	76

Action N° 60 Réalisation d'une première CIL en laboratoire pour les analyseurs destinés à la mesure de polluants gazeux émergents	77

Action N° 61 Stratégie de surveillance de l'ammoniac dans l'air ambiant	78

Action N° 62 Raccordement des mesures de H2S	79

Action N° 63 Etude bibliographique de la mesure de H2S dans l'air ambiant	80

Action N° 64 Comparaison inter-laboratoires (CIL) sur la mesure du potentiel oxydant (PO) des PM	81

4.	Orientation n° 4 - assurer la coordination, l’animation et le suivi du dispositif national de surveillance	83

Action N° 65 Appui au Ministère chargé de l'environnement	84

Action N° 66 Préparation de la révision des Directives	85

Action N° 67 Définition des besoins nationaux	86

Action N° 68 Cartographie en lien avec le pôle plans et programmes. Appui pour le suivi des contentieux NO2 et PM10	87

Action N° 69 Pilotage du dispositif national de surveillance	88

Action N° 70 Pilotage du LCSQA	89

Action N° 71 Appui au ministère et aux DREAL pour l'instruction des demandes de subvention	90

Action N° 72 Maintenance de Gestion'air	91

Action N° 73 Evolution de l'outil Gestion'air	92

Action N° 74 Défense de la position française dans les instances décisionnelles nationales et européennes (normalisation et réglementation)	93

Action N° 75 Valorisation des travaux du LCSQA et du dispositif national de surveillance	94

Action N° 76 Maintenance et évolution du site web du LCSQA	95

# Orientation n°1 - assurer la qualité des données de l’observatoire et leur adéquation avec les exigences européennes et les besoins de surveillance

Le LCSQA assure un appui stratégique, scientifique et technique auprès des acteurs du dispositif français de surveillance de la qualité de l’air et définit les prescriptions techniques que les AASQA doivent appliquer tant pour les polluants réglementés que pour les autres polluants présentant un intérêt pour l’observatoire.

A cet effet, le LCSQA réalise des études et travaux de recherche et développement dans le domaine de l’instrumentation, de la mesure, de la modélisation et du traitement de données, aussi bien pour les polluants réglementés que pour les polluants d'intérêt pour le dispositif national.

Les actions du programme de travail pour 2021 comprennent une grande partie d’actions récurrentes réalisées chaque année afin d’assurer la fiabilité et la cohérence des mesures en air ambiant sur le long terme, et renforcer et fiabiliser les outils et méthodes mis à disposition des AASQA. Il s’agit notamment de la mise à jour du référentiel technique national avec la publication ou mise à jour des guides méthodologiques et la réalisation de deux audits techniques des AASQA, du maintien des étalons de référence nationaux, le maintien de la chaîne nationale de traçabilité métrologique, le raccordement des appareils de mesure, l’organisation des comparaisons interlaboratoires pour les AASQA, voire les laboratoires d’analyse travaillant pour les AASQA, le suivi d’équivalence pour les appareils automatiques de mesure des particules, la mise en place d’une système d’assurance et de contrôle qualité pour les appareils de mesure automatique de la composition chimique des particules, l’assistance en modélisation et sur les outils PREV’AIR, PREV’AIR urgence et Chimere, la vérification de la conformité technique des appareils de mesure mis en œuvre dans le dispositif national, assistance en instrumentation (postes centraux et chaînes d’acquisition), etc. En 2021, la CIL débutée en 2020 pour la modélisation urbaine sera poursuivie et une CIL pour la mesure des pesticides sera organisée.

Dans un souci de rationalisation des moyens, tout en garantissant la qualité des données produites par le dispositif, le LCSQA a revue à la baisse la périodicité de raccordement pour les polluants gazeux depuis deux ans.

En parallèle, en tant que laboratoire national de référence au titre des directives européennes, et conformément à l'arrêté du 19 avril 2017 modifié, le LCSQA par l’intermédiaire de ses membres, doit être accrédité conformément à la norme NF EN/ISO 17025, pour les méthodes de référence visées dans les directives et doit également participer aux Comparaisons Interlaboratoires (CIL). Ainsi, les travaux pour 2021 concerneront entre autres, la participation à la CIL organisée par le JRC pour les polluants gazeux.

En outre, conformément à l'arrêté du 19 avril 2017, le LCSQA mettra à jour en 2021 le rapport sur le suivi des financements du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air sur la période 2015-2019.

Enfin, le LCSQA réalisera des tests métrologiques en parallèle de l’accompagnement des AASQA lors du démarrage du suivi pérenne des pesticides.

Action N° 1
Maintien des étalons nationaux

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action L’objectif de cette étude est d’assurer un bon niveau de performances métrologiques pour l’ensemble des étalons de référence nationaux utilisés pour effectuer le raccordement des étalons des AASQA. |  |
| Descriptif technique des travaux le LNE propose de poursuivre les activités récurrentes permettant d’assurer un bon niveau de performances métrologiques pour l'ensemble des étalons de référence servant au raccordement des étalons des AASQA : - Analyse des impuretés majeures dans les composés purs (NO, BTEX, air, azote…) utilisés pour préparer les mélanges gazeux de référence gravimétriques, - Préparation et validation des mélanges gazeux de référence gravimétriques pour des composés tels que le NO, le CO et les BTEX, - Suivi de la stabilité des mélanges gazeux de référence gravimétriques de NO et de BTEX par comparaison avec des mélanges gazeux de référence d’un autre laboratoire national de métrologie, - Maintenance de la rampe de fabrication des mélanges gazeux de référence gravimétriques comprenant l’étalonnage des matériels mis en œuvre lors de la préparation de ces mélanges gazeux (Etalonnage des capteurs de pression, des masses étalons…) et la réalisation de maintenances périodiques des matériels (ex : maintenance des pompes à vide…), - Vérification annuelle de la justesse du comparateur de masse, - Pesée mensuelle des tubes à perméation pour déterminer leur débit de perméation, - Vérification hebdomadaire du bon fonctionnement des tubes à perméation de SO2 en les comparant entre eux (Tubes classiques pesés tous les mois ou tube de la balance à suspension électromagnétique), - Maintenance des bancs d’étalonnage de NO, NO2, CO, SO2 et BTEX (Etalonnage des débitmètres Molbox/Molbloc, maintenance des analyseurs…), - Maintenance des 2 photomètres de référence NIST (Etalonnage des capteurs de pression et de température, analyse mensuelle de l'air zéro alimentant les photomètres…), - Comparaison semestrielle entre les 2 photomètres de référence NIST. Investissements : - Gaz et Chromatographe en phase gazeuse |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 2
Maintien de la chaîne nationale de traçabilité métrologique

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Pour les polluants gazeux, l’objectif est de raccorder les mesures réalisées en station aux étalons de référence afin de garantir la qualité des mesures de polluants gazeux : ce dispositif appelé « chaîne de traçabilité métrologique" permet d’assurer un raccordement fiable et pérenne des concentrations mesurées par les AASQA aux étalons de référence gérés par le LNE dans le cadre de ses missions au sein du LCSQA. |  |
| Descriptif technique des travaux Pour 2021, le LNE propose de poursuivre ses activités de raccordement : - Raccordements des étalons des laboratoires de niveau 2 (France métropolitaine) tous les 6 mois pour les composés SO2, NO/NOx, CO, O3, NO2 et BTEX, - Raccordements des étalons du laboratoire de niveau 2 de Madininair deux fois par an (raccordement des deux diluteurs générant des mélanges gazeux de CO, NO/NOx et SO2 en alternance et du générateur d’ozone), - Raccordements des étalons des réseaux de mesure Atmo Réunion et de Mayotte deux fois par an (raccordement des mélanges gazeux basses fractions molaires de NO/NOx, CO et SO2 et du générateur d’ozone), - Raccordements de tous les mélanges gazeux de BTEX utilisés par les AASQA (de l'ordre de 30 raccordements), Investissements : - Analyseurs de gaz (SO2, CO et NO) et balance pour la fabrication des gaz |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 3
Raccordement des analyseurs automatiques de PM à l'aide de cales étalons

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | F. Mathé |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Contrôle de paramètres de fonctionnement des analyseurs automatiques de particules en suspension dans l'air ambiant (jauges radiométriques et microbalances) |  |
| Descriptif technique des travaux Mise à disposition de cales étalons pour les analyseurs automatiques (microbalances à variation de fréquence et jauges radiométriques de 2 modèles différents) ou évaluation des dispositifs d'AASQA à l'IMT LD. Ces cales permettent aux AASQA de vérifier l’étalonnage de leurs appareils ainsi que leur linéarité (le cas échéant directement en station de mesure). Une procédure de contrôle de la conformité des débits de prélèvement accompagne également les dispositifs, permettant ainsi de vérifier le respect des consignes de prélèvement. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Avril 2022 |

20ttt

Action N° 4
Amélioration de la qualité des étalonnages

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | C. Sutour |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action L'objectif est d'améliorer la méthode d'étalonnage pour le NO2. |  |
| Descriptif technique des travaux Pour répondre aux exigences de qualité des mesures de la directive 2008/50/CE, le LNE a mis en place une chaîne nationale de traçabilité métrologique pour le polluant réglementé NO2 afin de garantir la traçabilité des mesures réalisées par les AASQA. Le LNE réalise actuellement les étalonnages des mélanges gazeux de NO2 des AASQA en suivant une méthode d’étalonnage qui implique l’utilisation d’un analyseur dont le principe est basé sur la chimiluminescence. Cet analyseur permet de titrer le NO2 de façon indirecte. En effet, il est équipé d’un four de conversion qui va convertir le NO2 en NO et c’est alors le NO qui est quantifié. Cette conversion peut ne pas être égale à 100% en fonction du type, de l’âge, de l’encrassement …. du four considéré. De plus, ce four de conversion peut convertir d’autres polluants que le NO2. Enfin, le temps de réponse de ce type d’instrument est relativement long. Le LNE s’est équipé d’un analyseur effectuant une mesure directe du NO2, à savoir un analyseur Télédyne modèle T500U basé sur la technique CAPS (cavity attenuated phase shift spectroscopy). Le temps de réponse est plus faible que celui basé sur la chimiluminescence (gain de temps) et présente de meilleures performances métrologiques (répétabilité, linéarité, reproductibilité…). Le LNE a donc proposé de s’appuyer sur la méthode d’étalonnage actuellement utilisée dans le cas du NO2, pour développer une nouvelle méthode d’étalonnage des étalons NO2 des AASQA : l’objectif est d’améliorer la qualité des résultats en termes de justesse et d’incertitude, et ceci dans le contexte du contentieux européen. En 2020, le LNE a développé la méthode de raccordement des étalons NO2 des AASQA en mettant en oeuvre l'analyseur CAPS. Les résultats d’étalonnage obtenus avec les 2 méthodes pour un même étalon NO2 ont été comparés et les premiers résultats semblent montrer que les résultats ne sont pas significativement différents aux incertitudes près. En 2021, le LNE finalisera la méthode d'étalonnage, procédera à l'interfaçage de l’analyseur CAPS dans le but d'automatiser les mesures, rédigera les documents qualité et diffusera l’information auprès des AASQA. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 5
Rédaction d’un cahier des charges permettant aux AASQA de s’équiper d’un Générateur d’Aérosols de Référence Portable (GARP)

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | F. Gaie-Levrel |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Le LCSQA-LNE est impliqué depuis de nombreuses années dans le développement d’un dispositif nécessaire à la vérification du bon fonctionnement des appareils mesurant les concentrations massiques particulaires au sein des réseaux de surveillance des AASQA. Dans ce cadre, l’objectif de cette étude est de développer un cahier des charges permettant l’acquisition de ce système par les AASQA. |  |
| Descriptif technique des travaux Depuis une dizaine d’années, le LCSQA-LNE est impliqué dans le développement d’un dispositif nécessaire à la vérification du bon fonctionnement des appareils mesurant les concentrations massiques particulaires au sein des AASQA. En 2015, le LCSQA-LNE a miniaturisé ce système nommé GARP (Générateur d’Aérosols de Référence Portable) afin de le rendre plus léger et donc plus facilement transportable et plus autonome. Sa caractérisation a été effectuée en déterminant sa répétabilité et sa reproductibilité grâce à la méthode gravimétrique et de par son couplage avec des microbalances à éléments oscillants (TEOM-FDMS). Ceci a été réalisé pour deux gammes de génération associées respectivement à des masses particulaires de l’ordre du « mg » et de la centaine de « µg » sur 30 min de prélèvement. En 2016, afin de rendre ce dispositif versatile, la procédure a également été appliquée au contrôle des jauges béta en complément des caractérisations déjà réalisées pour l’utilisation du système GARP avec les TEOM-FDMS. En 2017, afin d’approfondir l’évaluation de ce dispositif lors d’applications directes sur le terrain, le générateur a été envoyé successivement à 7 AASQA volontaires pour des essais sur site réalisés avec des TEOM, des TEOM-FDMS et des jauges radiométriques. A la suite de ces études, et en lien avec une demande croissante des AASQA de disposer du système GARP, le développement d’un système commercial a été engagé par le LCSQA-LNE. Cependant, la complexité de cette démarche n’a pas permis d’atteindre cet objectif en termes de production commerciale nécessaire à l’achat de ce système par les AASQA. Ainsi, afin de remédier à ce problème et toujours dans le but de répondre aux demandes des AASQA, le LCSQA-LNE propose pour cette étude de produire un cahier des charges (CDC) présentant : - la description des sous-éléments commerciaux du système GARP, - son montage, - sa caractérisation métrologique. Ainsi, ce CDC, validé par les 3 membres du LCSQA, permettra aux AASQA de s’équiper d’un système GARP permettant de vérifier le bon fonctionnement des appareils mesurant les concentrations massiques particulaires. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Février 2022 |

20ttt

Action N° 6
CIL pour les polluants gazeux (mélanges de concentration inconnue)

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action L'objectif de cette étude est d’organiser des comparaisons interlaboratoires pour s’assurer du bon fonctionnement et de l’homogénéité du dispositif de mesure des polluants gazeux afin de vérifier qu’il respecte les exigences fixées par les directives européennes et les normes associées. |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, le LNE propose de poursuivre les comparaisons interlaboratoires (CIL) nécessaires pour valider les différents raccordements effectués dans le cadre de la chaîne nationale de traçabilité métrologique et s’assurer ainsi de son bon fonctionnement pour les polluants gazeux. Ces CIL seront organisées selon un planning défini permettant de couvrir l'ensemble des AASQA sur 2 ans de la façon suivante : - Circulation de mélanges gazeux de NO, NO2, SO2 et CO en bouteille de concentration inconnue dans les AASQA ; - Circulation de générateurs d’ozone dans les AASQA. Investissements : - Générateurs d’ozone (x2) et générateur d’air zéro |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 7
CIL Pesticides

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | F. Marlière / B. Lalere |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Mettre en évidence la capacité des laboratoires à répondre aux besoins de sous-traitance analytique pour la mesure des pesticides |  |
| Descriptif technique des travaux Les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) effectuent leurs campagnes de mesure selon la méthodologie décrite dans la norme NF X 43 058, puis sous-traitent l’analyse des échantillons recueillis à des laboratoires d’analyse indépendants respectant les modalités décrites dans la norme NF X 43 059. Etant donné d’une part la diversité et l’évolution constante des substances recherchées, et les différents laboratoires consultés par les AASQA d’autre part, des comparaisons inter-laboratoires (CIL) analytiques sont effectuées périodiquement dans le cadre du LCSQA. Le dernier exercice date de 2015. Dans la perspective des différentes actions engagées au niveau national en 2021 (suivi de l’imprégnation des populations, étude Pestiriv), mais aussi par les AASQA au niveau local, cette CIL a pour objectif de mettre en évidence la capacité des laboratoires à répondre aux besoins de sous-traitance analytique (limite de quantification, rendement d’extraction, méthodes d’analyse , capacité à atteindre les valeurs cibles, etc.) des AASQA mais ne vise pas une logique d’agrément ou d’accréditation. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Novembre 2021 |

20ttt

Action N° 8
CIL Modélisation urbaine

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Tognet |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Exercice d'intercomparaison de modélisations urbaines sur la ville d'Anvers (Phase 1 et 2) |  |
| Descriptif technique des travaux Poursuite de l’exercice d’intercomparaison pour la modélisation à l’échelle locale : pour 2021, clôture de la phase 1 (en mode aveugle) en avril 2021 et début de la phase 2 (correction des modélisations). Clôture de l’exercice fin 2021. Le LCSQA ne fait pas qu’organiser et piloter l’exercice mais participe à celui-ci en mettant en œuvre des modélisations avec le modèle Sirane. En conséquence, le budget proposé inclu pour cette année, le pilotage de l’exercice, la fin de la modélisation de la phase 1 par le LCSQA, la correction des modélisations (phase 2), la compilation et l’analyse de l’ensemble des résultats pour toutes les AASQA, l’organisation et la participation à un workshop de restitution en fin d’année, et la rédaction d’un livrable pour début 2022. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 9
Harmonisation de l’exploitation statistique des CIL organisées par le LCSQA

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | S. Bailleul / F. Mathé / T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Homogénéiser le traitement statistique ainsi que le rendu des résultats des comparaisons interlaboratoires (CIL) organisées par le LCSQA |  |
| Descriptif technique des travaux Les travaux 2021 auront pour but de finaliser une méthodologie commune pour l’exploitation statistique des données des CIL avec un format commun de présentation des résultats (indicateur(s) de performance commun(s) à partir de calculs statistiques identiques, statut anonyme ou non des participants, format des rapports). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Décembre 2021 |

20ttt

Action N° 10
Maintien accréditation 17025 du LCSQA (PM)

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | R. Aujay / C. Ferret |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Réalisation d'une campagne de mesure selon la norme NF EN 12341 |  |
| Descriptif technique des travaux Cette campagne permettra de faire la démonstration du maintien des compétences de l'Ineris pour la mesure gravimétrique des particules selon la norme NF EN/ISO 17025 et de contribuer au maintien de l’accréditationde l’Ineris sur ce paramètre, afin de répondre, pour le LCSQA, aux exigences de l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant. En effet, les laboratoires nationaux de référence doivent être accrédités pour une liste de méthodes de référence fixée au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d’évaluation inférieur. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 11
Maintien accréditation 17025 du LCSQA (GAZ)

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | N. Bocquet / F. Marlière |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Participation LCSQA à la Comparaison inter-laboratoires (CIL) pour les polluants gazeux organisée par le Centre commnun de recherche de la commission européenne (JRC) |  |
| Descriptif technique des travaux Le LCSQA-Ineris participera à la Comparaison inter-laboratoires (CIL) pour les polluants gazeux organisée par le Centre commun de recherche de la commission européenne (JRC), conformément à la directive 2015/1480 qui stipule que les laboratoires nationaux de référence doivent participer au moins tous les 3 ans aux programmes d'assurance qualité organisés par le JRC. La participation à cette CIL permettra de contribuer au maintien de l’accréditationde l’Ineris, sur la mesure des polluants NOx et O3 selon la NF EN/ISO 17025, afin de répondre, pour le LCSQA, aux exigences de l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant. En effet, les laboratoires nationaux de référence doivent être accrédités pour une liste de méthodes de référence fixée au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d’évaluation inférieur. Si la situation sanitaire ne permettait pas à l’Ineris de participer à la CIL du JRC, l’Ineris réalisera une campagne de mesure dans l’air ambiant des mêmes polluants sur le site de l’Ineris. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 12
Suivi d'équivalence pour la mesure des PM

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | T. Amodeo |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Vérifier l'équivalence des AMS PM à la méthode de référence |  |
| Descriptif technique des travaux Conformément à l'arrêté du 19 avril 2017, le LCSQA a en charge la réalisation du suivi de l'équivalence des analyseurs automatiques de PM conformes pour la surveillance réglementaire en France. Pour ce faire, les travaux en 2021 porteront sur : - La réalisation de 4 campagnes de prélèvement selon la norme NF EN 12341 avec, en parallèle, les AMS PM actuellement déclarés conformes et utilisés pour la surveillance réglementaire (Déplacement pour installation/désinstallation, contrôle QA/QC au fil de l'eau et suivi avec l'AASQA (ex : réparation/maintenance de nos instruments). (Campagne à la Réunion en 2020-2021) ; - La pesée des filtres de ces 4 campagnes selon NF EN 12341 (environ 300 x4 = 1200 filtres) ; - Le conditionnement et fourniture des filtres vierges et récupération des filtres après prélèvement. - La production d'une base de données des résultats du suivi d'équivalence depuis 2013 : intégration et validation des nouvelles données, échange avec les AASQA sur les données, analyse des données selon la statistique de la NF EN 16450 ; - La production d’un rapport d’analyse des performances des analyseurs automatique PM vis à vis des exigences de la NF EN 16450 et notamment l’applicabilité de fonction de correction. Les performances ainsi étudiées ainsi que les retours d’expériences peuvent déboucher sur des propositions de mises à jour des configurations techniques, des protocoles QA/QC et des modifications du référentiel technique. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 13
Test d'un nouveau logiciel pour la réalisation des contrôles métrologiques des analyseurs

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | N. Bocquet / F. Marlière |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Etudier l'intérêt de remplacer le logiciel TAM pour la réalisation des contrôles métrologiques des analyseurs, avec validations associées |  |
| Descriptif technique des travaux Atmosud a développé un logiciel qui permet de récupérer les données des analyseurs afin de réaliser les contrôles métrologiques des analyseurs. Il permettrait également de s'affranchir de l'utilisation d'une station d'acquisition lors des campagnes de mesure. L'Ineris propose de faire une prise en main du logiciel afin d'évaluer l'étendue de ses possibilités pour envisager son utilisation en remplacement du logiciel TAM pour les contrôles métrologiques réalisés par l'Ineris ainsi qu'en remplacement d'une centrale d'acquisition, dans le cadre des actions sous accréditation 17025 que réalise l'Ineris pour le LCSQA. Ainsi, l'Ineris doit conduire une validation du logiciel ainsi que des feuilles de calculs associées (calcul de répétabilité, linéarité et rendement de four) pour répondre aux exigences normatives. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Janvier 2022 |

20ttt

Action N° 14
Analyse des données de l’analyseur automatique de type FIDAS lors de sa mise en œuvre au sein des AASQA dans différentes typologies, sous diverses influences et pour différentes fractions mesurées

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | T. Amodeo/V. Riffault |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Comparaison des données FIDAS et celles d'autres AMS (analyseurs automatiques de PM) et l’ACSM pour l'identification de périodes et/ou de situations de mauvaises corrélations sur les polluants réglementés (PM10, PM2,5) et l'étude de la fraction PM1 |  |
| Descriptif technique des travaux L'étude comprendra en premier lieu une analyse des jeux de données de comparaison disponibles entre le FIDAS et d'autres AMS PM (notamment lors de l'observation des périodes de redondance préconisées lors du déploiement des FIDAS sur sites ainsi que lors des comparaisons menées dans le cadre du suivi d’équivalence) dans le but : - d'établir des critères communs de comparaison (ex : durée de l'essai de comparaison, critères statistiques d'acceptation) ; - d’aider à identifier les situations les plus défavorables aux bonnes corrélations pour chacune des fractions de mesure PM (ex : conditions météorologiques spécifiques, concentrations de certaines espèces chimiques particulaires, ...). A l'issue de cette phase, une campagne de validation complémentaire pourra être décidée sur le site du LOA de Lille en 2022 ; - d’effectuer un bilan des mesures sur les autres fractions mesurées par le FIDAS (notamment PM1) sur le territoire ; - d’être une source d’informations à objectif QA/QC pour les mesures issues d’ACSM (validation des données). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Note technique | Juin 2022 |

20ttt

Action N° 15
Gestion des sources radioactives des analyseurs automatiques de PM en lien avec l’autorisation délivrée par l’ASN

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 5

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Conformité technique |
| Responsable de l’action | F. Mathé |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Gestion centralisée des sources radioactives équipant les jauges radiométriques des AASQA. |  |
| Descriptif technique des travaux L'action concerne la gestion centralisée des 378 sources radioactives scellées 14C équipant les analyseurs automatiques de particules en suspension utilisés par les AASQA dans le cadre de leurs missions de surveillance (rôle de Conseiller en Radioprotection commun aux AASQA, dans le cadre de l’autorisation renouvelée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire en 2018, en relation avec les utilisateurs AASQA, les constructeurs/distributeurs et les Organismes de contrôle Agréés). En 2021, le suivi de l'autorisation actuelle sera assuré (gestion administrative des sources, suivi des contrôles annuels par organisme agréé, formation (initiale ou recyclage) des Référents Techniques Régionaux suite aux fusions) et les demandes de l'ASN suite au renouvellement de l'autorisation seront traitées. Une évolution de la réglementation est en cours (documents ASN en cours d'édition). En fonction des nouvelles exigences, un travail supplémentaire est à prévoir. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 16
Amélioration du système de dopage PM en matrice réelle

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | L. Spinelle |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Etudier l'impact de différentes sources et de la variation de la nature des particules sur la mesure automatique des PM. |  |
| Descriptif technique des travaux Dans ses précédents travaux, l'Ineris a étudié la possibilité d'utiliser des sources de génération de particules différentes et leur impact sur la répartition granulométrique de la matrice dopante, notamment au moyen de poussières d'Arizona. Il est proposé dans cette action de poursuivre l'étude précédente au moyen de sources de génération de type moteurs à combustion. Ces travaux pourront ensuite être appliqués aux différentes Comparaisons inter-laboratoires PM (AMS, AE33, ...). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 17
QA/QC pour les analyseurs automatiques de spéciation chimique des PM

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | O. Favez / T. Amodeo / F. Gaie-Levrel |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer la qualité des mesures réalisées en routine à l'aide d'analyseur automatique de la composition chimique des PM (en particulier AE33 et ACSM) : - Amélioration des pratiques utilisateurs, de la qualité des données produites et du dispositif d'étalonnage - Disposer de données temps réel homogène et de qualité sur l'ensemble du territoire |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, les actions porteront sur les sujets suivants : - Traçabilité et circulation des cales optiques pour AE33 (LNE) : Le protocole d’étalonnage des AE33 est basé sur l’utilisation de cales optiques possédant des propriétés d’absorption de la lumière connue pour les différentes longueurs d’onde utilisées par l’AE33. Le LCSQA propose de faire circuler son propre jeu de cales dans les AASQA qui n'en possèdent pas afin de réaliser les étalonnages. - Assurance qualité des données ACSM (Ineris) : - L'Ineris prendra en charge la réalisation d'étalonnages des efficacités d'ionisation sur des sites d'intérêt national à raison d'un étalonnage par ACSM. - Par ailleurs, l'Ineris et le LNE conduiront une réflexions sur le transfert de la prise en charge des étalonnages ACSM par le LCSQA vers une prestation payante pour les AASQA. Cette réflexion sera menée avec les AASQA possédant un ACSM. En 2021, il s'agira de définir le cadre de ce transfert (CdC pour l'étalonnage notamment). - Si besoin, les mesures ACSM des stations d’intérêt national feront l'objet d'une vérification externe via l’analyse chimique de prélèvements sur filtres lors de campagne de prélèvements journaliers (24h) pendant un à deux mois, de la fraction PM1, suivies d’analyses différées des concentrations en nitrate, sulfate, ammonium et carbone organique. Les analyses seront effectuées sur une quarantaine de filtres maximum par site après sélection des jours pour lesquels les concentrations des espèces d'intérêts sont importantes. Ces analyses pourront être conditionnées sur certains sites par la disponibilité des préleveurs. - Une CIL des ACSM des stations d’intérêt national sera organisée par l'Ineris au centre de calibration européen (ACMCC) du programme européen ACTRIS (infrastructure de recherche européenne sur les aérosols, nuages, et espèces gazeuses réactives) avant l'été 2021. - l'accompagnement des AASQA à la mise en œuvre des ACSM sous forme d'échanges bilatéraux au fil de l'eau (selon les besoins et/ou problèmes rencontrés) et l'organisation d'une réunion annuelle du "Groupe Utilisateurs Permanent ACSM" relevant de la CS « observatoires nationaux ». - Plus globalement, cette action comprend également la participation du LCSQA aux activités de l’ACMCC dont les enseignements à l’échelle européenne bénéficient au dispositif de surveillance en termes de QA/QC. - Assurance qualité des données ACSM (LNE) : - le raccordement des instruments constituant le banc d'étalonnage ACSM sera pris en charge par le LNE. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| PV étalonnage/instruction | AFE |
| Rapport | Avril 2022 |

20ttt

Action N° 18
Vérification de la qualité et veille technologique sur les filtres utilisés pour la mesure des métaux dans les PM10

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | L. Alleman |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Veille technologique et validation de filtres en quartz achetés par les AASQA - Retour d’expérience sur les nouvelles modalités de fourniture et de validation des filtres. |  |
| Descriptif technique des travaux Ce travail s’inscrit dans la fiabilisation de la chaîne de mesure et permet d’assurer un suivi de la conformité des filtres utilisés par les AASQA et de leur fournir une assurance qualité vis-à-vis des mesures en métaux effectuées par les différents laboratoires d’analyses. La prise en compte des modalités de fourniture et de validation de filtres sera effectué le cas échéant. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Février 2022 |

20ttt

Action N° 19
Raccordement des mesures de métaux

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Etalons de référence et chaînes nationales de traçabilité métrologique |
| Responsable de l’action | C. Oster / L. Alleman |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 36 mois |
| Objectif de l’action Développement de matériaux de référence certifiés (MRC) pour l’arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel, le mercure, le manganèse et le cuivre en phase particulaire (PM10 et PM2,5) prélevés sur filtres. |  |
| Descriptif technique des travaux Afin, d’une part de poursuivre l’objectif d’assurer la traçabilité métrologique pour les métaux réglementés et d’autre part de suivre l’avis de l’Anses émis en saisine n° « 2015_SA_0216 » relatif à l’identification, la catégorisation et la hiérarchisation de polluants actuellement non réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air, tels le manganèse et le cuivre, le LNE a proposé de développer de nouveaux MRC pour les métaux pour les fractions particulaires PM10 et PM2,5 et à 2 niveaux de teneurs (1,5 et 2,5 mg). Ces MRC se présentent sous la forme de filtres impactés en particules contenant les métaux d’intérêt. En 2020, une analyse en Fluorescence X a été réalisée sur le matériau candidat retenu de cendres de déchets industriels. Ainsi, il est confirmé que la faible teneur en silice (< 3% Si) du matériau candidat n’a pas ou peu d’impact sur la quantification des métaux réglementés (As, Pb, Cd, Ni) et sur les autres métaux additionnels considérés (Mn, Cu). Par ailleurs, des séries de minéralisations de filtres impactés par 2,5 mg de matériau candidat au moyen de différents mélanges réactionnels (HNO3 + H2O2 et HNO3 + HF + H2O2) ont été menées confirmant l’absence d’impact sur la quantification des métaux considérés. Concernant les fractions PM2,5 et PM10, des séries de filtres impactés par 2,5 mg de matériau candidat produites en utilisant un générateur d’aérosol et des diamètres de coupure PM10 et PM2,5 ont été produites et analysées en parallèle. Il s’est avéré que les résultats pour les métaux (As, Pb, Cd, Ni, Cu, Mn) sont similaires quel que soit le diamètre de coupure utilisé. Une analyse de la distribution en taille des particules des aérosols générés durant les 20 min nécessaires à leur dépôt sur filtre a confirmé une similitude de la répartition en taille des particules avec un diamètre maximal moyen de 280 nm. Concernant la fabrication et l’analyse de filtres pour des dépôts de 2,5 mg et 1,5 mg de matériau de cendres, il est observé un bon respect de la proportionnalité entre les masses déposées et les teneurs de chaque élément quantifié. En outre, il est confirmé que la dispersion inter filtre due majoritairement aux masses déposées constitue une contribution importante de l’incertitude (5 à 9%) difficile à réduire. En conséquence, pour 2021, le LNE propose de concentrer la production de filtres en utilisant des diamètres de coupures PM2,5, puisque le suivi de la qualité de l’air est davantage focalisé sur les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm, tout en conservant les 2 niveaux de teneurs de 2,5 mg et 1,5 mg de matériau de cendres. Début 2021, le LNE devrait produire et caractériser 2 lots de filtres PM2,5 d’environ 200 unités chacun aux 2 niveaux de teneurs (2,5 mg et 1,5 mg de matériau de cendres). En 2021, ces MRC seront mis à disposition de l’IMT Lille Douai afin d’effectuer une comparaison bilatérale pour finaliser leur certification. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 20
Assistance PREV'AIR + PREV'AIR Urgence + CHIMERE

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 5

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Meleux |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer la fourniture des sorties de PREV'AIR / PREV'AIR-urgence et leur intégration dans les systèmes de prévision régionaux développés par les AASQA. Assister les AASQA pour faciliter l'usage de ces données ainsi que l'utilisation du modèle CHIMERE. |  |
| Descriptif technique des travaux Assistance à l'utilisation des produits PREV'AIR mis à disposition des AASQA (prévisions et sorties de PREV'AIR-urgence). Appui à l'utilisation de la nouvelle version de CHIMERE qui doit entrer en production sur PREV'AIR en2021 (second semestre). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Paragraphe du rapport sur les performances (cf. action 39) | Novembre 2021 |
| Fichiers de données | Décembre 2021 |

20ttt

Action N° 21
Assistance et suivi de l'instrumentation pour l’acquisition et la transmission des données

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | Postes centraux et stations d'acquisition |
| Responsable de l’action | C. Mantelle |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer le suivi des dysfonctionnements et des besoins liés à la chaîne d'instrumentation et de remontée des données. |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action consiste à suivre les problèmes relatifs à l'instrumentation, notamment dans le cadre de la CS SIQA. Elle porte sur les outils métrologiques (outil de répétabilité), la communication des analyseurs, les stations d'acquisition, les postes centraux et la remontée des données et métadonnées au niveau national. Il s'agit de recenser les problèmes et de coordonner leur suivi entre les AASQA. Cette action inclut également un travail sur la liste référentielle des constituants. En 2021, une réflexion sur la remontée des mesures de COV par méthode automatique sera plus spécifiquement menée. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Mise à jour de la liste des codes polluants | AFE |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 22
Audits techniques des AASQA et référentiel technique national

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.2

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | E. Leoz |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Vérification de la mise en œuvre du Référentiel Technique National par les AASQA (respect des dispositions réglementaires et exigences techniques qui leur sont applicables). |  |
| Descriptif technique des travaux Conformément à ses missions concernant le référentiel technique national et sa mise en œuvre par les AASQA, en 2021, le LCSQA effectuera les actions suivantes (le planning des audits ainsi que l’établissement des équipes d’audit est effectué lors de la réunion des auditeurs qui a lieu en début d'année) : - Si besoin mises à jour mineures de la grille d'audit suite au retour d'expérience des audits menés en 2020 et à la modification de l’arrêté du 19 avril 2017. - Vérifier la mise en œuvre du référentiel technique national par les AASQA au travers de la réalisation des audits techniques annuels : en 2021, conformément au planning présenté aux AASQA en 2020 (Atmo PACA, Atmo HdF) seront auditées. L’audit de Lig’air interviendra au premier trimestre 2022. - Faire un bilan des audits déjà réalisés et réfléchir à une meilleure façon de presenter les résultats des audits ainsi qu'à leur utilisation par les AASQA , le BQA et les DREAL/DEAL/DRIEE. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | AFE |
| Note technique | Juin 2021 |

20ttt

Action N° 23
Assistance auprès des AASQA d'Outre-Mer

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.2

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Contrôle qualité du dispositif de mesure |
| Responsable de l’action | L. Letinois / A. Gressent |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Apporter une assistance en modélisation, cartographie et traitement de données aux AASQA des DROM |  |
| Descriptif technique des travaux Sur demande, assister les AASQA des DROM dans la réalisation de cartographies et le traitement de données |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 24
Conformité du dispositif de surveillance

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.3

PNSQA : 	Action n° 2

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Conformité et dimensionnement du dispositif |
| Responsable de l’action | A. Frézier |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Evaluer la conformité du dispositif de surveillance par rapport aux exigences des directives pour l'année N-1 et suivre le traitement des non conformités identifiées |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action consiste à dresser le bilan de la conformité du dispositif de surveillance mis en place par les AASQA. Il s'agit de vérifier que le nombre et la typologie des points de mesures réglementaires, par ZAS ou au niveau national, répondent aux exigences des directives européennes et du RTN au regard du niveau de classification des ZAS par polluant. Un état de la conformité pour l’année de surveillance 2019 a été produit en 2020. En 2021, à la suite de la préparation du bilan annuel de la qualité de l'air, une mise à jour sera faite pour l'année de surveillance 2020. Un suivi des non conformités et des évolutions du dispositif permettant de les résorber sera réalisé au fil de l'eau. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Tableau de suivi des non-conformités | AFE |
| Tableau de conformité pour l'année 2020 | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 25
Vérification de la conformité technique des appareillages utilisés par le dispositif national pour les besoins réglementaires

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.3

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Conformité technique |
| Responsable de l’action | F. Mathé / C. Marchand / R. Maillard |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai - Ineris - LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action 1. Intégration d'appareillage conforme dans le parc instrumental français et suivi des appareils conformes techniquement pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air. 2. Etude des demandes de la part des constructeurs/distributeurs sur la conformité technique des appareillages utilisés pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air. 3. Etude de l'intégration des dispositifs utilisables en tant que méthode indicative. |  |
| Descriptif technique des travaux 1. Gestion du processus de vérification de conformité d'appareillages pour la surveillance réglementaire de la qualité de l'air (bilan de l'instruction des dossiers pour mise à jour de la liste des appareils "utilisables en AASQA", état annuel de la conformité du parc instrumental français en lien avec Gestion'Air, statut des dispsitifs quant au type de méthode : mesure fixe, méthode indicative). 2. Lors de la réception de dossiers pour la demande de vérification de conformité technique d'un appareil, les partenaires LCSQA (Ineris et IMT Lille Douai), en fonction du type d'appareillage réalisent les actions suivantes : - Vérification administrative du dossier (adéquation avec les documents attendus selon la liste du document cadre) - Instruction technique du dossier permettant aux experts de juger de la possible adéquation avec les mesures réglementaires et le référentiel en vigueur - Présentation d'une synthèse à la CS "métrologie, QA/QC" |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Diaporama | AFE |

20ttt

Action N° 26
Valorisation technico-économique des données figurant dans Gestion'air

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.3

PNSQA : 	Action n° 32

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Suivi financier du dispositif |
| Responsable de l’action | R. Maillard |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action L'objectif est de suivre l'origine des financements du dispositif de surveillance de la qualité de l'air. |  |
| Descriptif technique des travaux Conformément à l’article 27 de l’arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air ambiant, il s’agit d’effectuer le suivi du coût total du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air. En 2021, il s'agira d'exploiter les données comptables et administratives des AASQA disponibles dans Gestion’Air. Ce rapport contiendra également les données financières du LCSQA et de PREV’AIR et sera basé sur la trame de document défini avec le MTE en 2018. Le rapport portera sur la période 2015 – 2019. En outre, le LCSQA continuera à participer au sous GT PRSQA "évaluation économique". Si des besoins sont exprimés par les différents membres de ce sous GT, ils feront l'objet d'une liste qui sera soumise au MTE pour avis. En fonction des budgets disponibles et des priorités, il sera décidé de traiter ou pas ces demandes. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Septembre 2021 |
| Note technique | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 27
Accompagnement de la mise en place du suivi pérenne des pesticides

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.4

PNSQA : 	Action n° 8

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | F. Marlière / A. El Masri |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Mener les actions nécessaires à la mise en place du suivi pérenne et ses évolutions |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, cette action se décompose de la manière suivante : 1. Travaux du GT pesticides pour la mise en place effective du suivi : - Finalisation des scénarii de suivi en lien avec le travail sur les plans d’échantillonnage ; - Définition/appellation des sites de fond pour le suivi de l’imprégnation des pesticides ; - Appui au lancement du suivi pérenne. 2. Tests métrologiques : - Finalisation des tests d’efficacité de piégeage du dicamba, picloram et quinmérac ; - Tests d’une nouvelle méthode d’analyse LC/MSMS du glyphosate sans dérivation etexamen des possibilités d’extension à d’autres substances ; - Finalisation des tests sur Leckel, sur filtre/mousse à 2,3 m3/h, puis si les résultats sont concluants, avec l’ajout de résine XAD2 ; - Tests de fonctionnement du DA80 avec sandwich résine avec reprogrammation de la configuration de fonctionnement de la turbine. En cas de résultats concluants, des tests de piégeage seront à effectuer sur les substances de la Campagne nationale exploiratoire des pesticides (CNEP). 3. Appui à la mise en place de l’étude PestiRIV (Anses et Santé Publique France), en cohérence avec le suivi pérenne des pesticides. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Diaporama | AFE |
| Rapport | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 28
Modélisation des pesticides

Contrat de performance : 	Orientation n° 1  -  Objectif n°1.4

PNSQA : 	Action n° 8

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Couvidat |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Finalisation de la note méthodologique |  |
| Descriptif technique des travaux Décrire la méthodologie et informer sur les données nécessaires et sur les difficultés spécifiques à la modélisation des pesticides. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Mai 2021 |

# Orientation n°2 - assurer la centralisation au niveau national, l’exploitation et la mise à disposition des données produites par le dispositif de surveillance

Dans un contexte de mise en œuvre de la convention d’Aarhus et de la directive INSPIRE, de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une politique en faveur de l’ouverture des données publiques (préparation du projet de loi pour une république numérique), du développement des outils numériques en lien avec le « big data » et d’une demande croissante d’accès aux données de surveillance de la qualité de l’air, le LCSQA est responsable de la collecte et de la bancarisation nationale des données produites par le dispositif au niveau national dans l'outil GEOD'AIR.

Il contribue à leur exploitation et à leur mise à disposition tant au niveau européen pour le rapportage réglementaire qu’au niveau national pour la réalisation du bilan national de surveillance de la qualité de l'air.

De plus, il est en charge de la définition d’un référentiel méthodologiques et des critères de performance des outils de modélisation pouvant être ensuite utilisés dans l'évaluation ou la scénarisation pour l'évaluation des plans.

Ainsi, les actions récurrentes mises en œuvre par le LCSQA en 2021 concerneront : l’étude des dossiers station, la bancarisation des données dans GEOD’AIR avec un renforcement de la supervision des données bancarisées et la réalisation des rapportages européens concernant les mesures ainsi que les plans et programmes, la mise à disposition des données sur la plateforme data.gouv.fr, la mise en œuvre et mise à jour de l’outil Vigilance atmosphérique, la vérification des performances de PREV’AIR pour l'année précédente, la poursuite des travaux sur le couplage CHIMERE/SIRANE, etc.

En outre, compte tenu des besoins exprimés par le dispositif national, les travaux du LCSQA pour 2021 porteront notamment sur :

- La maintenance évolutive et corrective de la plateforme GEOD'AIR

- Le développement et la mise en production d’une version grand public de GEOD’AIR,

- La poursuite de la rédaction d’un référentiel méthodologique sur la mise en œuvre de la prévision,

- La poursuite des travaux visant à proposer une méthode de soustraction de la contribution des brumes de sable dans les DROM,

- L’accompagnement des AASQA pour la mesure de l'influence des sources de PM sur différentes zones soumises à des plans d'action.

- La mise en place de PREV’AIR Réunion-Mayotte

- La mise à jour du guide d’évaluation des PPA

20ttt

Action N° 29
Suivi de l'implantation des points de mesure et des régimes de surveillance de la qualité de l'air en France

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.1

PNSQA : 	Action n° 11

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Conformité et dimensionnement du dispositif |
| Responsable de l’action | F. Mathé / C. Mantelle / A. Frézier |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai - Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer l’application correcte des procédures de modification du dispositif de surveillance et le suivi de la documentation exhaustive demandée par la Directive via le suivi des demandes de création/modification du dispositif de surveillance (ouverture/fermeture de points, suivi implantation des sites, modifications des régimes de surveillance...) |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, les activités suivantes seront conduites : - Mise à disposition des dossiers station sur le site du LCSQA - Examen des dossiers stations et instruction des demandes d'ouverture/fermeture de sites ou points de mesure - Collecte/saisie des métadonnées manquantes pour répondre aux exigences de rapportage de l'Europe - Instruction des demandes de changement de régime - Mise à jour des procédures existantes |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Avis | AFE |

20ttt

Action N° 30
Maintenance évolutive et corrective de la plateforme GEOD'AIR

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | GEOD'AIR |
| Responsable de l’action | L. Létinois |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer la maintenance corrective de la plateforme GEOD'AIR. Conduire les développements répondant aux besoins des utilisateurs et à l'évolution de la surveillance. |  |
| Descriptif technique des travaux Descriptif technique des travaux Cette action regroupe les travaux relatifs au suivi et à la maintenance de l'application GEOD’AIR. Elle comprend les échanges avec le prestataire informatique, la déclaration et le suivi de bugs correctifs, la rédaction de cahiers des charges et de spécifications pour les évolutions, le suivi des développements et leur réception. Les évolutions majeures prévues cette année sont les suivantes : - Développement et mise en production d'une version grand public de GEOD'AIR, qui mettra à disposition du public les données de surveillance réglementaire et les métadonnées associées [Invest.] : cette action fait suite à l’identification, par les services du Premier Ministre, de GEOD’AIR comme devant faire partie des bases de données dont l’ouverture au pulic doit intervenir en 2021. Cette demande fait suite à la publication en décembre 2020 du rapport « Pour une politique publique de la données - Mission Bothorel ». - Fin des développements destinés à reprendre dans GEOD'AIR les différents flux de la BDQA et fermeture de la BDQA (suite action 2020) [Invest.]; - Développements nécessaires aux exigences du rapportage : - Rapportage des données d’estimation objective (suite de l’action engagée en 2020) [Invest.]; - *Rapportage des contributions naturelles [Invest.]; - *Rapportage des données manuelles sous forme de séries temporelles en place des moyennes annuelles [Invest.] ; - Amélioration du module de supervision des données (vérification de la complétude des données, suivi des mises à jour de points de mesure...) [Invest.] ; - Gestion des dossiers stations via GEOD’AIR : étude technique, spécifications fonctionnelles et (début des) développements (selon le budget nécessaire, les développements seront réalisés intégralement en 2021 ou en 2021 et 2022) [Invets.]. - Evolutions techniques pour la gestion de l’obsolescence et de la sécurité du système Ces évolutions régleront des problèmes potentiels de sécurité et faciliteront les futurs développements [Invest.]. Des développements seront également effectués (en interne) pour l’intégration dans GEOD'AIR des données ACSM du SIRTA et de l'IMT Lille Douai, des données manuelles MERA, en lien avec les spécificités EMEP, et des données de PUF. De plus, le format Excel de saisie des données de pesticides sera revu pour permettre une intégration directe de ces données dans GEOD'AIR. Enfin le flux de données ACSM/AE33 vers l’application RShiny (voir action CARA) sera automatisé. N.B.: la mention [Invest.] signale les investissements (développements réalisés par le prestataire). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Outil de calcul | AFE |

20ttt

Action N° 31
Exploitation de GEOD'AIR

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | GEOD'AIR |
| Responsable de l’action | C. Mantelle |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action - Assurer la bancarisation des données et métadonnées dans GEOD’AIR. - Elaborer les statistiques réglementaires et assurer la diffusion des données et statistiques en sortie de GEOD’AIR. - Préparer le bilan annuel de la QA et les rapportages européens. - Elaborer et mettre en oeuvre des contrôles qualité |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action regroupe l'ensemble des tâches qui concernent l'exploitation de GEOD'AIR, ce qui comprend la bancarisation des données et métadonnées de la qualité de l'air au niveau national et leur exploitation pour le bilan annuel de la qualité de l'air et les rapportages européens. Il s'agit de suivre et mettre à jour les référentiels de GEOD'AIR relatifs au dispositif de surveillance (géographique, régimes, sites, points de mesures, moyens de mesures, dates de fonctionnement, métadonnées...) afin de garantir l'intégration et la diffusion des données au fil de l'eau ainsi que la qualité des métadonnées associées. Cette action inclut également le contrôle et la supervision des données de mesure qui remontent au niveau national (mesures automatiques et manuelles) ainsi que le contrôle des données de mesure et des statistiques diffusées en sortie de GEOD'AIR. La consolidation et la mise en forme de ces statistiques pour les besoins du bilan annuel de la qualité de l'air sont comprises dans ce travail. En 2021 plus spécifiquement, cette action comprendra: - une action pilote d'intégration de données historiques, en collaboration avec Atmo Occitanie ; - la fin du travail requis pour la resoumission des données de 2013 et 2014, en réponse à la demande de la Commission européenne et de l'Agence européenne de l'environnement. Le travail à réaliser était plus important que prévu ; - l'exploration des outils de vérification des données et statistiques proposés par l'Agence européenne de l'environnement sur l'AQ Portal, afin d'identifier les outils les plus pertinents pour nos besoins et intégrer leur utilisation dans les contrôles ; - l'organisation de sessions de formation GEOD'AIR (en visio) et la rédaction d'une notice d'utilisation. Ce travail n'a pu être conduit en 2020 car il supposait la mise en service de nouveaux développements qui se sont finalement terminés début 2021. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Support de formation | juin-21 |

20ttt

Action N° 32
Mise à disposition des données

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.1

PNSQA : 	Action n° 18

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Traitement et transmission de données |
| Responsable de l’action | L. Létinois |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action - Mettre à disposition des données de qualité de l'air issues de GEOD'AIR - Mettre à disposition les données de population spatialisées |  |
| Descriptif technique des travaux - Dépôt sur data.gouv de l'historique des données - Fourniture sur demande de données de qualité de l'air (organismes de recherche, organismes d'Etat...) - Réactualisation des données de population spatialisées (prise en compte de la dernière version de la base MAJIC (2019) et fourniture de ces données aux AASQA et aux missionnaires de service public qui en font la demande. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de données | AFE |

20ttt

Action N° 33
Suivi de l'exploitation de l'outil Vigilance Atmosphérique et de l'activation des dispositifs préfectoraux

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.1

PNSQA : 	Action n° 22

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | Vigilance |
| Responsable de l’action | L. Malherbe |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Veiller au bon fonctionnement de l'application et répondre aux sollicitations ponctuelles |  |
| Descriptif technique des travaux Assistance auprès des utilisateurs |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 34
Caractérisation chimique des particules dans les dépassements de VL intervenant dans les DROM et  modélisation associée

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.2

PNSQA : 	Action n° 12

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | F. Meleux / O. Favez |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Estimer la contribution des poussières désertiques sur les teneurs en PM des DROM |  |
| Descriptif technique des travaux Cette tache fournie les données nécessaires à PREV’AIR pour l’évaluation des performances des prévisions établies sur les DROM notament par rapport à la composition des particules. Ce travail d’évaluation sera intégrée dans le rapport d’évaluation de PREV’AIR conjointement aux évaluations ménées sur la métropole. Il s’agira aussi d’évaluer sur une période passée l’occurrence des dépassements PM10 concomitants à des arrivées de panaches de poussières désertiques provenant du Sahara déterminés à partir des données Copernicus. Le but étant d’appliquer une méthodologie pour la soustraction des contributions naturelles lors des dépassements PM10 relevés pour le rapportage européen. La mise en place de la méthodologie s’appuiera sur l’analyses d’une centaine de filtres en Guadeloupe et Guyane (voire Martinique, pour vérifications ponctuelles). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de données | Mars 2021 |

20ttt

Action N° 35
Rapportage des données réglementaires de qualité de l'air

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.2

PNSQA : 	Action n° 11

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Traitement et transmission de données |
| Responsable de l’action | A. Frézier |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action - Réaliser le rapportage réglementaire des datasets B à G au titre des directives qualité de l'air - Assurer un suivi des données rapportées et le cas échéant, des corrections réalisées à la suite des contrôles de l'Europe |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action s'appuie sur le travail préparatoire de mise à jour des référentiels et d'intégration des données réalisé dans l'action "Exploitation de GEOD'AIR". Elle consiste à : - Générer les fichiers XML à partir de GEOD'AIR et en vérifier le contenu, - Déposer les fichiers sur la plateforme de dépôt européenne (CDR) en les accompagnant, le cas échéant, de notes justificatives, et effectuer les contrôles qualité, - Analyser les fichiers déposés en s'appuyant sur les outils développés par l'AEE, - Réaliser les corrections requises en fonction des résultats des contrôles et des demandes de la Commission européenne, - Echanger avec l'équipe support de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) (HelpDesk). NB: En 2021, il est prévu, lorsque les données disponibles le permettent, de déclarer les contributions naturelles pour les dépassements PM10 observés dans les DROM. Trois phases de rapportage sont concernées : - Transmission des données de l'année N-1, en septembre 2021 (datasets B, C, D, E1, G) ; - Transmission des données de l'année N-1, après correction, en novembre 2021 (datasets B, C, D, E1, G en fonction des corrections à apporter) ; - Transmission des données de l'année N+1, ou "rapportage préliminaire", en décembre 2021 (datasets B , C, D). Cette action comprend également d'éventuels dépôts correctifs qui, hors de ces périodes, se révèlent nécessaires (en 2021, dépôt des datasets relatifs aux années 2013 et 2014, cf. exploitation de GEOD'AIR). A l'issue de chaque phase de rapportage, un tableau de bord des données rapportées (respect des échéances, résultats des contrôles QA/QC de l'AEE, corrections réalisées, actions correctives à mettre en oeuvre...) est complété. En réponse au renforcement continu des contrôles QA/QC élaborés par l'AEE, le LCSQA entreprendra en 2021 un suivi plus approfondi de ces contrôles (dans la limite des informations mises à disposition par l'AEE). Enfin cette action comprend la participation du LCSQA aux réunions techniques IPR organisées par l'AEE (1 à 2 par an). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de rapportage | AFE |

20ttt

Action N° 36
Rapportage des plans et programmes

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.2

PNSQA : 	Action n° 11

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Traitement et transmission de données |
| Responsable de l’action | A. Frézier |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action - Réaliser le rapportage réglementaire des Plans et Programmes au titre des Directives Qualité de l'air - Assurer un suivi des plans rapportés et le cas échéant, des corrections réalisées à la suite des contrôles de l'Europe |  |
| Descriptif technique des travaux En ce qui concerne les plans et programmes (datasets H à K), le LCSQA est chargé des actions suivantes : - consolidation des données transmises par les DREAL ; - saisie de ces données dans l'outil PaPeRS du JRC mis à disposition sur l'AQ Portal pour faciliter la tâche des Etats membres ; - dépôt et contrôle des fichiers sur le CDR, en les accompagnant, s'il est besoin, de notes justificatives. Ce travail requiert une phase d'itération avec le BQA et les DREAL/DEAL/DRIEE dans les régions concernées par des dépassements. En 2020, un tableau de bord des données rapportées a été également mis en place pour les plans et programmes; il sera mis à jour à l'issue du rapportage. Plus spécifiquement en 2021 : - Comme pour le rapportage des données de qualité de l'air, le LCSQA réalisera un suivi des nouveaux contrôles QA/QC développés par l'AEE, dans la limite des informations disponibles sur l'AQ Portal. En fonction de ces contrôles, le LCSQA précisera ou complètera les instructions adressées par le BQA aux DREAL avant la collecte d'informations. - En 2020, le BQA a émis le souhait de mieux valoriser les ZFE. Si cette demande reste d'actualité, le LCSQA examinera la faisabilité de déclarer des ZFE en tant que mesures (dataset K en particulier). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de rapportage | AFE |

20ttt

Action N° 37
Contribution au bilan national de la qualité de l'air

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.3

PNSQA : 	Action n° 17

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Traitement et transmission de données |
| Responsable de l’action | L. Malherbe |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Fournir au SDES les données nécessaires au bilan et apporter une expertise sur les données |  |
| Descriptif technique des travaux - Fourniture des statistiques et métadonnées produites dans l'action "Exploitation de GEOD'AIR" - Fourniture des cartographies PREV'AIR - Fourniture de données CARA et MERA - Echanges avec le SDES (dont échéancier des livrables entre juin - juillet 2021) |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Tableur | Juillet 2021 |
| Fichiers de données | Juillet 2021 |

20ttt

Action N° 38
Programme CARA : suivi des plans d'actions

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 12

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | O. Favez |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Accompagner les AASQA pour la mesure de l'influence des sources de PM sur différentes zones soumises à des plans d'action. Les résultats attendus concernent la quantification de l'impact des sources primaires et des espèces secondaires, permettant l'évaluation de l'efficacité de ces plans d'action. Ils peuvent également aider à l'élaboration de nouvelles mesures de réduction des émissions au sein du dispositif national. |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action pérenne vise à accompagner les AASQA dans l’évaluation de plans d’action. Elle intègre notamment des analyses chimiques au laboratoire par le LCSQA ou en collaboration avec différents laboratoires universitaires (e.g., IGE ou LSCE). En 2021, cette action permettra en particulier le maintien et le renforcement de l'accompagnement d'ATMO AuRA pour le suivi de l'impact de la mise en œuvre du "fond air bois" à Grenoble (poursuite du suivi mis en œuvre au cours des 10 dernières années) La mise en œuvre des outils statistiques de traitement de données est réalisée par le LCSQA/Ineris avec les AASQA concernées. Cette action peut également comprendre la formation d'autres AASQA (sur demande auprès du LCSQA et en fonction des jeux de données exploitables déjà disponibles) à l'utilisation de ce type d'outils. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Janvier 2022 |

20ttt

Action N° 39
Bilan des performances de PREV'AIR pour l'année N-1

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 4

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F.Meleux |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Vérifier les performances de PREV'AIR et de PREV'AIR Urgence pour l'année précédente, notamment lors des épisodes de pollution. Evaluer la cohérence avec les productions établies par les systèmes régionaux. |  |
| Descriptif technique des travaux Evaluation des prévisions PREV'AIR concernant l'année N-1 (2020) en adéquation avec le référentiel sur l'évaluation des prévisions établi par le GT prévision. Une partie associée à ce rapport concernera l'évalution de la composition des particules avec les données CARA. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| rapport | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 40
PREV'AIR DROM

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 4

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Meleux |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Initier les travaux de déploiement de PREV’AIR sur Mayotte et Réunion et analyser la possibilité de développer des post-traitements dans un contexte particulier en terme de couverture spatiale en stations de mesure. |  |
| Descriptif technique des travaux Préparation déploiement des prévisions PREV’AIR sur la Réunion et Mayotte, qui nécessitera des échanges avec les AASQA concernées en 2021 pour la mise en place de la configuration optimale par rapport aux sources de pollutions affectant ces régions. Des réflexions seront engagées pour doter la prévision sur ces zones géographiques pourvu de réseaux de mesure peu étendus de post-traitements similaires (Analyse et AS) à ceux déployés pour la métropole. La note fournie portera sur une description des configurations de PREV'AIR DROM pour la prévision à la Réunion et à Mayotte. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Décembre 2021 |

20ttt

Action N° 41
Référentiel méthodologique pour la prévision

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Meleux |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Définir un référentiel méthodologique pour la prévision |  |
| Descriptif technique des travaux Finalisation des documents référentiel Prévision pour les parties tracabilité/qualité et évaluation et poursuite des travaux communs sur les indices de confiance et les pratiques de prévision. Les livrables porteront simultanément sur d'une part, le volet assurance qualité et traçabilité, et d'autre part le volet évaluation des plateformes de prévision. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Référentiel méthodologique | Mars 2021 |
| Référentiel méthodologique | Mars 2021 |

20ttt

Action N° 42
Modélisation urbaine

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Modélisation |
| Responsable de l’action | F. Tognet |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Couplage CHIMERE - SIRANE |  |
| Descriptif technique des travaux Poursuite du travail sur le couplage CHIMERE/SIRANE en lien avec l’exercice d’intercomparaison. Le développement de la méthodologie est en cours et est testé sur le jeu de données de l’exercice d’intercomparaison. Une note technique présentant la méthode sera rédigée pour début 2022. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 43
Mise à jour du guide d'évaluation des PPA

Contrat de performance : 	Orientation n° 2  -  Objectif n°2.4

PNSQA : 	Action n° 12

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | E. Real |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Harmoniser les pratiques d’évaluation des plans en faveur de la qualité de l’air au travers de la mise à jour du guide méthodologique pour l’élaboration et l’évaluation des plans et programmes |  |
| Descriptif technique des travaux En 2012, le LCSQA et les AASQA avaient élaboré un guide méthodologique pour l'élaboration et l'évaluation des plans et programmes. Dans le contexte actuel des contentieux européens, des demandes d’évaluations des plans et d’harmonisation de la méthodologie reviennent régulièrement. Cette action aura donc pour but de mettre à jour ce guide en prenant en compte les nouveaux outils dont disposent les AASQA, les méthodologies scientifiques les plus à jour et les cadres de rapportage européens. Elle permettra également de préciser les hypothèses à prendre en compte pour harmoniser les démarches sur le territoire.. La participation du LCSQA à la tâche CT5 de Fairmode (Forum for Air quality Modeling) « Best pratices for air management » permettra d’apporter un éclairage européen sur ces questions. Cette tâche a en effet pour objectif d’élaborer des recommandations (guide) pour aider là quantifier les actions possibles en faveur de la qualité de l’air et à quantifier les impacts en termes de concentration et autres indicateurs de l’impact de ces mesures. Cette action est séparée en deux phases : échanges en comité restreint pour définir les attendus et échanges plus larges MTE/LCSQA/AASQA pour la déclinaison opérationnelle du guide. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Feuille de route | Juin 2021 |
| Guide | Novembre 2022 |

# Orientation n°3 - améliorer les connaissances scientifiques et techniques du dispositif pour accompagner la mise en œuvre des plans d’action et anticiper les enjeux futurs du dispositif

Le LCSQA en tant que laboratoire national de référence constitué de trois organismes scientifiques en charge de travaux de recherche, veille à l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques du dispositif. Les principaux moyens d’anticiper les besoins passent par une veille technologie et scientifique au regard de l’anticipation réglementaire, le soutien apporté à des demandes régionales (métaux, ammoniac, odeurs, etc.) et l’expertise technique sur de nouvelles méthodes de prélèvement et d’analyse (micro-capteurs, etc.).

Les programmes CARA (Caractérisation chimique des particules) et MERA (Observatoire national de mesure et d’évaluation en zone rurale de la pollution atmosphérique à longue distance) constituent des outils indispensables pour anticiper les besoins en métrologie et modélisation mais également concernant la connaissance des sources des polluants et de ce fait la stratégie de surveillance de la qualité de l’air.

En 2021 les travaux du LCSQA sur l’amélioration des connaissances porteront notamment sur :

- La poursuite du programme CARA et sa mise en œuvre avec notamment un appui aux AASQA et au ministère lors des épisodes de pollution,

- Le développement des outils d'aide à la décision à partir de la mesure automatique de la composition chimique des PM,

- La caractérisation chimique des particules en zone littorale (Nord de la France),

- La poursuite des travaux sur les micro-capteurs avec entre autres la maintenance et l’exploitation de la base de données CAPT’AIR et le Pré-traitement et la validité des données de micro-capteurs en mobilité,

- Le suivi de la mise en place de la surveillance des particules ultrafines avec notamment la rédaction d’un guide méthodologique pour la mise en œuvre des CNC par les AASQA ainsi que la définition d’une procédure d’étalonnage,

- La réalisation d’une CIL pour la mesure du NH3 et la réflexion de la mise en œuvre des CIL pour la mesure du H2S et du potentiel oxydant des particules,

- La définition d’une stratégie de surveillance pour le NH3,

- La finalisation des travaux concernant la définition d’une stratégie de surveillance pour le 1,3-butadiène.

Action N° 44
Programme CARA : caractérisation chimique des PM et analyse des épisodes de pollution des particules

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.1

PNSQA : 	Action n° 15

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | O. Favez / V. Riffault |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Mettre en œuvre le dispositif CARA pour l'observation des propriétés physico-chimiques des particules sur le long terme, la compréhension de la nature des épisodes de pollution PM, et l'optimisation des systèmes de prévision. |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action comprend la gestion du dispositif CARA, permettant la constitution des banques d'échantillons et de données, ainsi que la participation directe du LCSQA à la mise en œuvre de mesures en continu, en particulier au SIRTA, observatoire appartenant au programme européen ACTRIS (infrastructure de recherche européenne sur les aérosols, nuages, et espèces gazeuses réactives) et représentatif de la pollution de fond en région Ile de France. Comme depuis 2008, le dispositif de mesures différées (prélèvements sur filtres) pourra être déclenché ponctuellement lors d’évènements de pollution à l’échelle nationale et/ou exceptionnels, en dimensionnant des campagnes de prélèvement et d’analyse afin de comprendre et de documenter ces situations spécifiques. Les mesures par analyseurs automatiques permettent aujourd’hui de disposer d’informations en temps réel sur la nature des principaux épisodes de pollution, en particulier ceux généralement observés entre novembre et avril (épisodes de combustion et/ou printaniers). Il s’agit ici de réaliser le recueil et la diffusion de ces informations au niveau national. Des exploitations seront réalisées à partir des données bancarisées dans GEOD'AIR. Cette action comprend également un volet prospectif sur l'identification de nouveaux marqueurs organiques de sources de PM (biomasse, véhiculaire, primaires/secondaires...). En outre, certains résultats obtenus (e.g., lors d'épisodes de pollution) seront comparés aux sorties de modèles de chimie-transport utilisés au sein du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air. Par ailleurs, cette action comprend l'optimisation de l'alimentation automatique (à partir de GEOD'AIR) de l'interface de visualisation permettant aux acteurs du dispositif de disposer d'une représentation en temps réel des données d'ACSM et d'AE33. Cette année, l'IMT Lille Douai contribuera en plus avec la fourniture des données ACSM, éventuellement FIDAS et AE33, en temps quasi réel, du site "VDA" de Lille/Villeneuve d’Ascq En cas d’épisodes de pollution, l’IMT Lille Douai fournira également sur demande dls données MARGA, OC-EC et PM (concentration massique) pour la campagne programmée sur le site rural de "Bugnicourt" d'avril à juin 2021. Enfin, en 2021, des investissements seront réalisés pour assurer la jouvence d’équipements de la plate-forme du SIRTA mais également pour renforcer les activités d’observation avec la mise en place d’une mesure en continu de l’ensemble de la fraction carbonée. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Fichiers de données | AFE |

20ttt

Action N° 45
Programme CARA : Exploitation des données ACSM du programme CARA

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.1

PNSQA : 	Action n° 15

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | V. Riffault / O. Favez |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 36 mois |
| Objectif de l’action Poursuite de la thèse LCSQA/Ineris-IMT Lille Douai sur PMF long-terme à partir des données ACSM du programme CARA |  |
| Descriptif technique des travaux L’analyse des jeux de données obtenus à l’aide des ACSM pour l'identification des principales sources d'aérosols organiques nécessite l’utilisation d’une interface spécifique de traitement de données (notamment considérant la taille des jeux de données vs les mesures de la composition chimique sur filtres), qui correspond à une évolution de l’interface déjà utilisée dans le programme CARA. Ce nouveau logiciel de traitement (SoFi Pro), acquis précédemment (Ineris et quelques licences AASQA) a déjà été mis en oeuvre sur le jeu de données acquis au SIRTA depuis 2011 (Cf action précédente). L'objectif de cette thèse est de conduire l'analyse de jeux de données long terme ACSM de différents sites du programme CARA (dont Lille/Villeneuve d’Ascq, Rennes et Lyon) ou de travaux de recherches des membres LCSQA pour étudier les variabilités saisonnières et interannuelles des contributions des différentes sources de la matière organique particulaire. Cette thèse sera également l'occasion d'accompagner les AASQA dans l'exploitation de leurs données via une formation à la modélisation statistique et à l’utilisation de l'outil SoFi Pro. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport intermédiaire | Juin 2022 |

20ttt

Action N° 46
Programme CARA : nouvelles méthodologies d'étude des sources en temps réel

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.1

PNSQA : 	Action n° 15

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | O. Favez |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Développer des outils d'aide à la décision à partir de la mesure automatique de la composition chimique des PM. Ces outils devront permettre l'amélioration de la détermination en temps réel des sources de PM influençant la qualité de l'air, en particulier lors des épisodes de pollution. Les apports pour le dispositif concernent en particulier le choix de mesures d'urgence à mettre en œuvre et l'information au public. |  |
| Descriptif technique des travaux Il s’agit ici de développer des méthodologies simples mais rapides d’estimation des sources à partir des mesures du programme CARA. Ces méthodologies peuvent ensuite être directement utilisées par les AASQA, afin de disposer d’informations en temps quasi-réel sur l’origine des principales espèces chimiques particulaires. En 2021, l'évaluation du potentiel de l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de quantifier les sources d'aérosols carbonés sera poursuivie, à partir des données et résultats ACSM et AE33 déjà disponibles, en particulier ceux obtenus récemment pour l'étude de sources des aérosols organiques au SIRTA. A partir du deuxième semestre 2021, cette action pourrait également intégrer des travaux du projet EU RI-Urbans (récemment soumis, et devant être mis en œuvre sur 4 ans), visant une meilleure intégration des nouvelles méthodologies et métriques de surveillance de la qualité de l’air au sein des acteurs opérationnels. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 47
Etude chimie PM Littoral

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.1

PNSQA : 	Action n° 15

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | O. Favez / L. Alleman |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Caractérisation chimique des particules en zone littorale (Calais, Arrest, Dieppe et Le Havre) et analyse PMF associée |  |
| Descriptif technique des travaux Il s’agit ici de mener une étude en collaboration avec Atmo Hauts-de-France et Atmo Normandie (2 sites pour chaque AASQA) afin de mieux comprendre l’origine des dépassements fréquemment observés en bordure littorale au cours des 3-4 dernières années. Fournitures de 520 filtres pour prélèvements journaliers de début février à début juin 2021, puis analyses chimiques (pour IMT Lille Douai : analyse des 4 métaux réglementaires et de 33 autres métaux d’intérêt) et traitement PMF. En plus des analyses "classiques", sur une sélection de filtres, l’analyse de marqueurs pertinents (isotopes stables de l'azote, petits acides, potentiel oxydant, …) sera menée à titre exploratoire (données absentes pour ce type de sites). Pour l’IMT Lille Douai, cette action comprendra un investissement pour l’achat d’un refroidisseur pour l’ICP utilisée pour l’analyse des métaux (à mutualiser sur l’ensemble des actions impliquant ce type d’analyses). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de données | AFE |
| Note technique | Février 2022 |

20ttt

Action N° 48
Appui au ministère lors des épisodes de pollution (en lien avec CARA)

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.1

PNSQA : 	Action n° 22

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | F. Meleux / O. Favez |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Aide à la gestion et à la compréhension des épisodes de pollution sur la base de PREV'AIR et de CARA. Appui au fil de l'eau en situation d'épisode |  |
| Descriptif technique des travaux Expertise des épisodes de pollution sur la base des sorties de PREV'AIR et des données CARA. Poursuite des travaux relatif aux épisodes ozone avec le REX mené sur les épisodes de la période 2018-2020 |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | AFE |

20ttt

Action N° 49
Gestion de la base de données sur les capteurs et systèmes capteurs et leurs utilisations

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | S. Crunaire / T. Macé / L. Spinelle |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai - LNE - Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action - Maintenance évolutive de la base de données sur les micro-capteurs - Traitement des questions relatives aux responsabilités juridiques (propriétés et responsabilité des informations en base) - Sur la base des réponses au point précédent, réflexion commune sur la mise à disposition des données à des partenaires extérieurs aux membres du dispositif national (France et étranger) |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action comprend différentes sous-actions : - Maintenance et hébergement de la base de données Capt’Air (action IMT Lille Douai) - Réalisation des évolutions de Capt’Air suite au retour d’expérience des utilisateurs (membres du dispositif national - Lien action “GT micro-capteurs”) et suite à la rédaction de la note “Quel capteur pour quel usage ?” (lien action “Exploitation de Capt’Air”) (action IMT Lille Douai) - Prise de contact et traitement des questions juridiques en lien avec l’ouverture à des membres extérieurs au dispositif national de la base de données Capt’Air (responsabilités juridiques vis à vis des informations disponibles dans Capt’Air qui n'appartiennent pas toutes au LCSQA et de l’exploitation qui pourrait en être faite). Cette action pourra découler sur des évolutions de Capt’air |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 50
Exploitation de la base de données sur les capteurs et systèmes pour les mesures de polluants de l'air ambiant

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | S. Crunaire / L. Spinelle/T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Evaluer l'intérêt et la pertinence des outils capteurs et systèmes capteurs dans le cadre des usages définis dans la note d'usages des systèmes capteurs pour la surveillance de la qualité de l'air et notamment dans le cadre de la surveillance réglementaire (en lien avec l'action conformité technique des appareillages) |  |
| Descriptif technique des travaux Suite à la mise en opérationel de la base de données Capt’Air en 2019, il est prévu cette année de : - Poursuivre le remplissage de la base de données dans sa forme actuelle et à partir des différents documents rendus disponibles dans le cadre du GT “micro-capteurs” (rapports d’étude, articles scientifiques, documentation constructeurs, etc.). Ainsi, chacun des membres du GT (LCSQA et AASQA) sera impliqué dans cette action ; l'effort de remplissage à partir de la littérature scientifique récente sur le sujet sera poursuivi en 2021 avec l'analyse d'articles sélectionnés parus au second semestre 2020 (article de review prioritairement, action IMT Lille Douai) - Réaliser une exploitation de la base de données ainsi qu'une analyse fine au regard des critères définis dans la note stratégique définissant le cadre d’utilisation des capteurs et systèmes capteurs pour la surveillance des polluants réglementés et d’intérêt national |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Mai 2022 |

20ttt

Action N° 51
Mise à l'épreuve en conditions réelles d'algorithmes de correction des données de systèmes capteurs

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | L. Spinelle / A. Gressent |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Création d'une base de données de tests des algorithmes incluant des données capteurs et des données d'appareil de références |  |
| Descriptif technique des travaux En lien avec les récentes études sur les algorithmes utilisées pour réaliser l'étalonnage des systèmes capteurs dédiés à la mesure des polluants atmosphériques, l'Ineris propose de réaliser une étude portant sur l'application et la mise au point d'algorithme de traitement de données issues de systèmes capteurs dédiés à la surveillance de la qualité de l'air. Il s'agira dans un premier temps de définir le contexte de l'étude en s'appuyant notamment sur les acquis des exercices d'aptitudes réalisés les années précédentes et sur la "NOTE STRATÉGIQUE DÉFINISSANT LE CADRE D’UTILISATION DES CAPTEURS ET SYSTEMES CAPTEURS POUR LA SURVEILLANCE DES POLLUANTS RÉGLEMENTÉS ET D’INTÉRÊT NATIONAL". Cette première étape comprendra également la sélection de différents systèmes capteurs présentant des niveaux d'algorithmes de correction des données et une colocation initiale avec des appareils de mesure de référence. Cette phase de pré-test permettra une vérification du bon fonctionnement des systèmes sélectionnés et un premier contact avec les différents jeux de données générés. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Diaporama | Février 2022 |

20ttt

Action N° 52
Pré-traitement et étude de la validité des données de micro-capteurs PM acquises en mobilité

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | A. Gressent / B. Berthelot |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Volet modélisation : définir une stratégie de calibration par rendez-vous par méthode géostatistique Volet mesure : Mise au point d’une méthode de prélèvement de référence qui serait déployée en mobilité pour évaluer les données capteurs de mesures de particules PM10 et/ou PM2,5 |  |
| Descriptif technique des travaux Volet modélisation : A partir de données de capteurs mobiles et fixes, de stations de références, et de modélisation a priori, on cherchera à définir une stratégie de calibration par la méthode des rendez-vous, en tirant partie des informations disponibles dans l'approche géostatistique qui - à travers les variogrammes - nous informe sur les distances de similitudes en fonction des polluants qui peuvent être exploitées pour optimiser ces calibrations Volet mesures : Les travaux menés consisteront à concevoir une stratégie de prélèvement de référence des particules pour réaliser des mesures de référence en mobilité en y intégrant des réflexions sur l’isocinétisme sur la base de recherches bibliographiques et de matériels disponibles sur le marché . Par ailleurs, des essais de faisabilité de mesure de référence en mobilité en conditions réelles seront réalisés. Pour ce faire, différentes solutions techniques permettant l’échantillonnage des particules en mobilité seront étudiées et évaluées. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Avril 2022 |

20ttt

Action N° 53
Elaboration d'une méthodologie nationale de cartographie à partir de données de micro-capteurs

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | A. Gressent |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Travailler avec les AASQA sur la mise au point d'une méthodologie de cartographie permettant d'utiliser les données de micro-capteurs. |  |
| Descriptif technique des travaux Consolidation de la méthode de krigeage des microcapteurs développée par le LCSQA, mise à disposition des codes et assistance aux AASQA. Participation à un exercice d'intercomparaison de cartographie des microcapteurs organisé dans le cadre de FAIRMODE. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technqiue | Février 2022 |

20ttt

Action N° 54
Etude de l'influence de différents types d’aérosols atmosphériques modèles sur la réponse de systèmes capteurs en laboratoire

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | A. Bescond |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE - Ineris |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence de différents types d’aérosols atmosphériques modèles sur la réponse de systèmes capteurs en laboratoire. |  |
| Descriptif technique des travaux Depuis 2019, le LCSQA-LNE est impliqué dans le développement d’un banc instrumenté permettant d’évaluer les performances métrologiques des systèmes capteurs soumis à un aérosol atmosphérique modèle. Entre 2019 et 2020, le montage du banc instrumenté a été réalisé. Il est constitué d’une enceinte climatique permettant de réguler la température entre -10°C et 40°C. Une chambre d’exposition a été installée au sein de cette enceinte climatique. Elle comporte une voie d’injection pour les aérosols. La circulation d’air dans la chambre d’exposition est réalisée grâce à 4 ventilateurs à vitesse réglable et d’une plaque en nid d’abeille. L’humidité relative est générée à l’aide d’un système d’humidification couvrant une gamme d’humidité relative entre 10% et 90%. L‘objectif de ces travaux est de : - Mener une réflexion LNE/Ineris sur la génération de différents types d’aérosol atmosphérique modèle en faisant varier les fractions minérales et inorganiques ainsi que la fraction carbone suie associé à une fraction organique afin de simuler différents microenvironnements (typologies urbaine, péri-urbaine et rural) ; - Réaliser de premiers essais pour évaluer l’influence de ces différents types d’aérosols atmosphériques modèles sur la réponse de systèmes capteurs. Investissements : - Générateur de particules |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 55
Surveillance de la qualité de l'air. Quelles évolutions possibles ?

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | E. Leoz |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Proposer une note faisant le point sur les nouveaux enjeux et l'évolution de la surveillance de la qualité de l'air |  |
| Descriptif technique des travaux En se basant sur les dernières publications scientifiques, le bilan du fitness-check fait par la Commission en 2019 ainsi que les derniers rapports d'expertise de l'Anses et d'autres organismes pertinents, cette action permettra de positionner ces dernières publications dans un contexte de surveillance par le dispositif national en matière de priorisation de besoins s’agissant du déploiement technique et des protocoles d'assurance qualité associés à mettre en œuvre afin de garantir une surveillance harmonisée et comparable sur tout le territoire national. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Mai 2021 |

20ttt

Action N° 56
Adaptation du protocole d'évaluation en laboratoire des capteurs de gaz au cas des polluants gazeux non-réglementés

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | C. Duc / N. Redon |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai - LNE |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Adapter aux systèmes capteurs utilisés pour les mesures de concentration en polluants gazeux non-réglementés émergents le protocole d’évaluation développé par le LCSQA en 2015-2016. Compte-tenu de l'intérêt croissant des AASQA pour les mesures NH3 et H2S, le focus sera mis en premier lieu sur ces 2 espèces. |  |
| Descriptif technique des travaux Les sous-actions traitées dans le cadre de cette action seront : - Enquête auprès des AASQA pour lister et sélectionner des capteurs d’intérêt utilisés pour la surveillance des polluants gazeux émergents ; - En accord avec le protocole d’évaluation mis en place pour les polluants gazeux réglementés et avec le protocole de certification mis en place par l’Ineris et le LNE, établissement d’un cahier des charges validé par les 3 membres du LCSQA pour une comparaison en laboratoire homogène entre les différents capteurs identifiés ; - Définition des critères de performances métrologiques à évaluer et des protocoles de test associés (lien avec étude IMT Lille Douai « Vérifier l'adaptabilité de la ligne d'échantillonnage de gaz dédiée aux CIL N2 (polluants réglementés) pour l'organisation de CIL analyseurs automatiques de polluants inorganiques émergents (notamment NH3) ») ; - Etude de faisabilité de mise en œuvre du protocole pour au moins un polluant gazeux choisi et les capteurs d’intérêt sélectionnés. Pour l’IMT Lille Douai, cette action comprendra un investissement pour l’achat d’un analyseur spécifique à court temps de réponse adapté à la qualification des systèmes capteurs étudiés (investissement mutualisé avec l’action 60). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Note technique | Février 2022 |

20ttt

Action N° 57
Particules ultrafines et black carbon

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants particulaires et caractérisation chimique |
| Responsable de l’action | A. Ustache / O. Favez / F. Gaie-Levrel |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Accompagner la mise en place de la surveillance des polluants émergents particulaire et ses évolutions |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, les travaux menés par le LCSQA-Ineris porteront sur : - L’accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie nationale de surveillance par les AASQA et à l’exploitation de données ; - La rédaction d’un guide de mise en œuvre des Compteurs à Noyaux de Condensation (CNC) en AASQA ; - La réalisation de tests comparatifs des différents modèles de CNC ainsi qu’une veille scientifique. En complément, les actions menées par le LNE seront les suivantes : - Définition de la procédure d’étalonnage des compteurs de particules à noyaux de condensation (mode opératoire, moyens techniques et humains associés) ; - Réflexion sur la structure et la mise en place d’une chaîne nationale de traçabilité métrologique pour ces instruments de mesure. Enfin, pour l’Ineris, cette action comprendra également l’achat d’un compteur à noyaux de condensation. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Guide | Novembre 2021 |
| Diaporama | Février 2022 |

20ttt

Action N° 58
Nouvelle méthode de mesure (prélèvement actif) pour 1,3-butadiène

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | T. Léonardis / S. Crunaire |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Développer une nouvelle méthodologie pour le prélèvement actif et l'analyse des concentrations en 1,3-butadiène dans l'air ambiant. |  |
| Descriptif technique des travaux Les résultats de l'étude menée en laboratoire sur les méthodes par prélèvement passif (Radiello code 141) et prélèvement actif (Carbopack X, 500 mg) pour la mesure des concentrations dans l'air ambiant de 1,3-butadiène ont montré que ces 2 méthodes n'étaient pas optimales pour le suivi de cette espèce (rétrodiffusion, effet de l'humidité, adsorption réduite). Des premiers essais menés avec des cartouches triple-lits (Carbograph1 TD, Carbopack X, Carboxen 1003 - MARKES) ont montré que la durée de prélèvement actif pourrait être augmentée jusqu'à 7 jours de prélèvement même dans des conditions environnementales “extrêmes” (HR = 80 %, T=30°C) contre moins de 24 heures avec le Carbopack X. Ces premiers essais doivent être confortés en laboratoire dans des conditions maitrisées permettant d'évaluer l'impact de la température, de l'humidité, de la concentration et des co-polluants sur la méthode. Il conviendra également d'évaluer les impacts pour les laboratoires d'analyse et de proposer une méthode d'analyse et pour évaluer les incertitudes de mesures associées. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Note technique | Avril 2022 |

20ttt

Action N° 59
Raccordement des mesures de 1,3-butadiène

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | C. Sutour |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | 36 mois |
| Objectif de l’action Développement de matériaux de référence certifiés pour le 1,3-butadiène |  |
| Descriptif technique des travaux Dans l'attente de la révision de la VTR (au mois de mai au plus tard) et de l'avis de l'ANSES, le LNE poursuit les travaux de développement de nouveaux Matériaux de Référence Certifiés (MRC) pour assurer la traçabilité métrologique du 1,3-butadiène. En 2019, le LNE a fabriqué des mélanges gazeux de référence par gravimétrie. En 2020, il a évalué la stabilité dans le temps des fractions molaires des mélanges gazeux gravimétriques. En 2021, le LNE déterminera la justesse des mélanges gazeux préparés par rapport à un MRC d'un autre laboratoire national de métrologie et développera la méthode d'étalonnage des mélanges gazeux utilisés en routine par les AASQA pour étalonner les analyseurs de 1,3-butadiène. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Mars 2022 |

20ttt

Action N° 60
Réalisation d'une première CIL en laboratoire pour les analyseurs destinés à la mesure de polluants gazeux émergents

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 27

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | S. Crunaire / E. Tison / T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai - LNE |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Suite aux essais de faisabilité menés en 2020 et qui ont validé pour l’ammoniac l'adaptabilité de la ligne d'échantillonnage de gaz dédiée aux CIL N2 (polluants réglementés), un premier exercice de comparaison en laboratoire sera proposé en 2021 pour ce polluant, à destination des AASQA volontaires. Le but pour les participants consistera à mesurer (avec ses propres moyens) différents niveaux concentrations de NH3 dans une matrice donnée générées par le LCSQA-IMT Lille Douai à l’aide d’une source spécifique. En complément, de cet exercice une étude de l'adaptabilité de la ligne pour la mesure d’H2S sera évaluée. |  |
| Descriptif technique des travaux 1. Organisation d'une première CIL "analyseurs NH3 automatiques" à destination de quelques AASQA volontaires et du LNE (participation d'un analyseur ayant été étalonné au préalable). 2. Tests métrologiques pour la génération dynamique d'H2S : niveaux de concentrations variables, stabilité, influence des interférents (principalement H2O). Ces essais seront menés sur le système de distribution d'échantillon (matériau constitutif : verre borosilicaté) utilisé actuellement pour la CIL N2. Au besoin des adaptations y seront faites pour diminuer la réactivité aux parois pour ce polluant. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Février 2022 |

20ttt

Action N° 61
Stratégie de surveillance de l'ammoniac dans l'air ambiant

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | S. Crunaire / O. Favez / T. Macé |
| Organisme(s) concerné(s) | IMT Lille Douai - Ineris - LNE |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Déclinaison de la stratégie nationale de surveillance du NH3 en fonction des objectifs associés (ex. : surveillance des écosystèmes, formation de particules, cohérence avec les inventaires d’émissions, comparaison avec les sorties de modélisation, etc...) avec prise en compte des connaissances techniques du moment et de leurs contraintes associées. |  |
| Descriptif technique des travaux Les travaux de 2021 comprendront les actions suivantes : - Recensement des besoins (niveau local / régional / national / international) ; - Bilan des connaissances actuelles en matière de : - métrologie (moyens de mesure, traçabilité & chaîne d'étalonnage au regard des moyens actuellement disponibles tels que le générateur de référence national par perméation, la première CIL ammoniac, action 60) ; - modélisation (capacités) ; - REX sur les niveaux mesurés ou modélisés (tant au niveau français qu'à l'étranger) ; - Déclinaison des différents éléments de stratégie en fonction des objectifs de surveillance affichés. A minima, les CS EMTD, MAQCQ, Anticipation et Observatoires nationaux seront consultées durant cette action pour valider la stratégie globale proposée. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Note technique | Mai 2022 |

20ttt

Action N° 62
Raccordement des mesures de H2S

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 27

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | C. Sutour / S. Crunaire |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action L'objectif est de réaliser une étude bibliographique pour renseigner les exigences en lien avec la traçabilité des mesures de H2S |  |
| Descriptif technique des travaux Afin de suivre l’avis de l’Anses émis en saisine n° « 2015_SA_0216 » relatif à l’identification, la catégorisation et la hiérarchisation de polluants actuellement non réglementés pour la surveillance de la qualité de l’air tel que le sulfure d’hydrogène (H2S), le LNE propose de réaliser une étude bibliographique portant sur : - Les différentes possibilités de développement d'étalons de référence pour H2S ; - Les différentes méthodes de raccordement des analyseurs de H2S des AASQA. Le LCSQA examinera les résultats de cette étude bibliographique pour pouvoir décider de poursuivre en développant des étalons de référence et une méthode de raccordement des analyseurs des AASQA en 2022. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Février 2022 |

20ttt

Action N° 63
Etude bibliographique de la mesure de H2S dans l'air ambiant

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 26

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | AS. Clincke / S. Crunaire |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action L'objectif de cette action est de faire une mise à jour de l'état de l'art réalisé en 2013 au sujet de la mesure d'H2S. Ce bilan comprendra notamment un avis documenté au sujet des interférents de mesures en fonction de la technique déployée. |  |
| Descriptif technique des travaux Plusieurs AASQA réalisent des mesures de H2S soit dans le cadre de la surveillance de l'échouage d'algues vertes ou d'algues Sargasses soit en relation avec le suivi de certaines activités industrielles (traitement de déchets, prétrochimie, etc.). Différentes méthodologies sont aujourd'hui mises en oeuvre et comprennent des mesures intégrées par prélèvement passif, des mesures par systèmes capteur et des mesures réalisées par analyseurs automatiques (directe ou par conversion). Cette action comprendra une synthèse des pratiques en vigueur au niveau national ainsi que des éléments pour la validation métrologique des mesures notamment en présence d'espèces jugées interférentes (ex. eau, autres composés soufrés, etc.). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Janvier 2022 |

20ttt

Action N° 64
Comparaison inter-laboratoires (CIL) sur la mesure du potentiel oxydant (PO) des PM

Contrat de performance : 	Orientation n° 3  -  Objectif n°3.3

PNSQA : 	Action n° 27

| Catégorie | Métrologie, normalisation et assurance qualité |
| --- | --- |
| Thématique | Polluants/outils non réglementés |
| Responsable de l’action | A. Albinet / L. Alleman |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Le potentiel oxydant (PO) des PM apparait comme un indicateur d'intérêt d’estimation du potentiel toxique des PM complémentaire à la surveillance de la masse des PM. Diverses questions techniques et métrologiques sur la robustesse de la mesure apparaissent néanmoins. L'objectif de cette action anticipative est d'obtenir des premiers éléments de protocoles de mesure harmonisés et de QA/QC de cet indicateur avant un éventuel déploiement à grande échelle. |  |
| Descriptif technique des travaux Le rapport de synthèse bibliographique LCSQA sur la mesure du potentiel oxydant des PM (Albinet, 2020) pour l’évaluation du stress oxydant a permis de mettre en avant l’intérêt de cet indicateur en termes d’évaluation du potentiel toxique des PM et pour la surveillance des PM dans l’air ambiant. Cependant, en amont d’un déploiement éventuel à plus grande échelle, il semble essentiel d’apporter des premiers éléments d’assurance et contrôle qualité (QA/QC) pour ce type de mesures qui peuvent ensuite contribuer à un processus de normalisation. L’action anticipative proposée par le LCSQA en termes métrologique sur cette métrique d’intérêt inclut l’organisation d’une comparaison inter-laboratoires (CIL) à l’échelle Européenne (voire internationale). L’analyse de différents matériaux d’essai (solutions étalons, extrait de PM, filtres d’air ambiant, blanc de terrain) serait prévue permettant d’évaluer plus précisément les biais à chaque étape de mesure et d’en améliorer les pratiques. Trois tests d’intérêt PODTT (dithiothreitol), POAA (acide ascorbique) et POGSH (glutathion) seraient à mettre en œuvre sur tous les matériaux d’essais par les laboratoires participants à la CIL. Enfin, l’analyse d’un matériau de référence certifié (MRC dont la composition chimique est bien connue), permettrait aussi de consolider la comparaison et de fournir des valeurs indicatives de référence pour celui-ci qui sont essentielles en termes de QA/QC. Compte tenu de la diversité des conditions opératoires existantes pour un même test de mesure du PO, et afin de tendre vers des protocoles plus harmonisés, il conviendrait que les participants mettent en œuvre leur propres protocoles, permettant d’évaluer les différentes méthodes existantes actuellement. Ceci permettrait également de mettre en œuvre un protocole de mesure commun, même imparfait, pour évaluer les biais générés par les opérateurs. Le nombre de laboratoires réalisant ce type des mesures en France est de trois et en Europe au moins une dizaine sont déjà identifiés. Leur participation permettrait d’obtenir des résultats statistiquement représentatifs. Le travail sera programmé sur deux années de la façon suivante : - 2021 : Tests exploratoires à réaliser en amont (Ineris, IMT Lille Douai et IGE). Réunions d’organisation du groupe pilote (Ineris, IMT Lille Douai, IGE, Univ. Paris-Diderot) et avec les différents participants Européens (Internationaux) potentiels afin de définir les conditions, et matériaux d’essais de la CIL. Collecte et préparation des matériaux d’essais. - 2022 : Création de la plateforme d’inscription et de rendu des résultats. Envoi de matériaux d’essais nécessaires et lancement de la CIL. Collecte des résultats, analyse des données, réunion de restitution et rédaction du livrable final. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Compte-rendu | Décembre 2021 |

# Orientation n° 4 - assurer la coordination, l’animation et le suivi du dispositif national de surveillance

En tant que coordinateur technique du dispositif national de surveillance, le LCSQA apporte un appui au ministère chargé de l’environnement dans le cadre de différentes actions. Alors que certaines actions peuvent être considérées comme récurrentes (l’instruction des demandes d’aides des AASQA, l’organisation des différentes réunions en lien avec la comitologie du dispositif, la participation aux réunions européennes, l’organisation des séminaires, la publication des newsletters etc.), d’autres ne peuvent pas être anticipées dans le programme de travail du LCSQA et nécessitent une réactivité et une réponse rapide de la part du LCSQA.

Ainsi, les travaux du LCSQA pour 2021 porteront sur :

- L’appui au ministère chargé de l'environnement sur différents domaines et notamment dans les travaux en lien avec la révision de l’arrêté du 19 avril 2017 et les directives de qualité de l’air

- La participation aux commissions de normalisation françaises, européennes et internationales en lien avec la surveillance de la qualité de l’air,

- La participation aux associations européennes AQUILA et FAIRMODE et aux meetings européens organisés par la Commission et l'Agence européenne EIONET,

- L’organisation, le suivi, et le secrétariat technique du Comité de Pilotage de la Surveillance (CPS) et des Commissions de suivi (CS) et des Groupes de Travail techniques (GT) issues de la nouvelle comitologie mise en place en 2019,

- L’instruction et le suivi des demandes de subventions des AASQA, ainsi que la mise à jour de l’outil Gestion’air et l’appui au ministère pour la formation des DREAL à l’instruction des demandes de subventions de leur AASQA,

- La mise à disposition et la circulation de l’information au sein des acteurs du dispositif national ainsi que vers l’extérieur, par le maintien du portail Internet du LCSQA, ainsi que par la publication d’actualités relatives aux travaux de LCSQA,

- L’organisation d’un séminaire technique sur la prévision.

Action N° 65
Appui au Ministère chargé de l'environnement

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 36

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | E. Leoz |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Appui du LCSQA au Ministère en charge de l’Environnement dans son rôle de donneur d’ordre du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air |  |
| Descriptif technique des travaux Les trois membres du LCSQA apporteront un appui au ministère chargé de l’environnement dans le cadre de différentes actions : • Evolution de l’arrêté surveillance, • Elaboration des orientations annuelles de l'Etat destinées aux AASQA, • Reponse aux sollicitations des AASQA et du BQA en lien avec la réglementation Conformément à l'instruction du 12 août 2014 le LCSQA procédera au recensement des moyens techniques et humains des AASQA potentiellement mobilisables en cas d’accidents impliquant un établissement industriel. Il mettra ces informations à disposition de la CASU. La Directrice exécutive du LCSQA (rattachée à l'Ineris) restera en contact permanent avec le ministère afin d'essayer de répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations du ministère chargé de l’environnement en fonction de l’actualité. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Note technique | AFE |

20ttt

Action N° 66
Préparation de la révision des Directives

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 1

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | E. Leoz / F. Mathé / L. Malherbe |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | 24 mois |
| Objectif de l’action Participation au processus de révision des Directives engagé par la Commission Européenne en 2021 et devant aboutir à une proposition de cette dernière en 2022. |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, cette action consistera à répondre aux sollicitations de la Commission européenne et des réseaux d'experts européens (AQUILA , FAIRMODE...) : participation à des ateliers et réunions, réponse à des questionnaires... et à faire valoir la position française sur les plans technique et stratégique dans le processus de révision des Directives engagé par la Commission. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Avis | AFE |

20ttt

Action N° 67
Définition des besoins nationaux

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 2

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | R.Maillard / F. Mathé / A. Colette |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE - IMT Lille Douai - Ineris |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Prise en compte des besoins régionaux vis à vis des impératifs nationaux (MERA, CARA, IEM, Surveillance de l'ozone et ses précurseurs, modélisation, indice national et suivi d'équivalence). |  |
| Descriptif technique des travaux Pour 2021, le LCSQA mènera les actions suivantes ayant pour objectif de déterminer les besoins nationaux par région : - Définition des stations indispensables à la modélisation de PREV’AIR - Liste des stations indispensables pour le dispositif CARA - Définition du besoin en points de mesure pour le calcul de l'indice national (PM2,5) - Décision de la pérénnisation des stations "suivi d'équivalence" |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Fichiers de données | Juin 2021 |
| Outil informatique | Septembre 2021 |

20ttt

Action N° 68
Cartographie en lien avec le pôle plans et programmes. Appui pour le suivi des contentieux NO2 et PM10

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Modélisation, traitement et transmission de données |
| --- | --- |
| Thématique | Appui au MTE |
| Responsable de l’action | L. Létinois |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Appui au Ministère pour établir des cartographies de bilans de la qualité de l'air. Fourniture de données statistiques sur les dépassements de seuils réglementaires |  |
| Descriptif technique des travaux Le LCSQA fournit régulièrement des cartes nationales de bilan de la qualité de l'air telles que le suivi des dépassements. L'objectif est de croiser différentes informations (mesures, modélisation, zones administratives, population, etc.) en utilisant des outils SIG pour établir un rendu cartographique selon les besoins du ministère. Le LCSQA peut être également sollicité pour fournir au ministère des informations nécessaires au suivi des contentieux européens PM10 et NO2 (informations sur les ZAS concernées, statistiques de dépassement, etc.). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Cartographie | AFE |
| Fichiers de données | AFE |

20ttt

Action N° 69
Pilotage du dispositif national de surveillance

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 36

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Pilotage du dispositif |
| Responsable de l’action | E.Leoz |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer la coordination et l'animation du dispositif national de surveillance |  |
| Descriptif technique des travaux Les trois membres du LCSQA en appui du ministère se chargeront de : 1. L'organisation et la participation aux Comités de Pilotage de la Surveillance (CPS). Le LCSQA contribuera à la définition des ordres du jour, la mise en ligne des documents, la participation aux réunions et la rédaction des compte-rendus. La Directrice exécutive du LCSQA (rattachée à l'Ineris) se chargera du secrétariat. 2. L'animation et participation aux différentes instances de la nouvelle comitologie du dispositif national de surveillance. En 2021, en lien avec la refonte de la comitologie afin de répondre aux actions du PNSQA, le LCSQA assurera les missions suivantes concernant les différentes Commissions de Suivi (CS) et Groupes de Travail (GT) qui seront mis en place : l'animation, l'aide à la définition des feuilles de route, la réalisation du bilan des travaux, la planification des réunions, l'élaboration des ordres du jour, le suivi des résolutions/décisions. L'accent sera mis notamment sur les thématiques à enjeu (ex : micro capteurs, polluants émergents, prévision, etc.). |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |
| Compte-rendu | AFE |

20ttt

Action N° 70
Pilotage du LCSQA

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.1

PNSQA : 	Action n° 36

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Pilotage du dispositif |
| Responsable de l’action | E. Leoz |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer le suivi administratif du LCSQA (convention, production, etc.) et animer le fonctionnement interne entre les 3 membres dans le respect des termes définis dans le GIS et en accord avec le contrat de performance (2016-2021) du LCSQA. |  |
| Descriptif technique des travaux En lien avec le contrat de performance (2016-2021) du LCSQA, les trois membres contribueront aux actions suivantes en 2021 : - Préparation du programme annuel du LCSQA pour 2021 et 2022. Pour la préparation du programme annuel le LCSQA tiendra compte des besoins et des priorités exprimés par le MTE, des évolutions législatives et normatives et des sujets d'intérêt pour le dispositif national ainsi que des besoins exprimés par les AASQA et la fédération Atmo France au travers des différentes instances de pilotage. - Définition des jalons prioritaires pour 2021 et bilan des jalons et des indicateurs pour 2020. Les jalons prioritaires seront définis par les trois membres du LCSQA et le MTE. Un suivi de l'avancement de ces jalons et indicateurs sera effectué lors des Comités de Pilotage (COPIL) entre le LCSQA et le MTE. - Préparation du prochain contrat de performance et renouvellement de la convention GIS. Pour ce faire les membres seront mis à contribution lors d’une journée de travail dont les modalités seront adaptées à l’évolution de la crise sanitaire - Organisation et participation aux COPIL avec le MTE. Le LCSQA organisera deux COPIL consacrés au suivi du programme de travail du LCSQA dans les quels le suivi des outils informatiuqe sera également traité. - Rédaction d’un rapport d’avancement en octobre 2021. La Directrice exécutive du LCSQA (rattachée à l'Ineris) se chargera de la préparation des documents, de l'organisation des réunions et du suivi des actions. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Compte-rendu | AFE |
| Rapport | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 71
Appui au ministère et aux DREAL pour l'instruction des demandes de subvention

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.2

PNSQA : 	Action n° 32

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Suivi financier du dispositif |
| Responsable de l’action | R. Maillard |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Instruction des demandes de subventions d'investissement et participation, en appui au MTE et aux DREAL, à l'instruction des demandes de subventions de fonctionnement. |  |
| Descriptif technique des travaux Cette action menée en 2021 porte sur les points suivants : - La mise à jour de Gestion’Air avant ouverture de l'exercice de 2022 pour 2021 avec notamment, les corrections des saisies AASQA dans le parc 2020 et la mise à jour des tables "modèle / fournisseur / coût / conformité technique" ; - Les corrections, le cas échéant, des données saisies par les AASQA dans Gestion’Air (ex : choix erroné du modèle d'un équipement du parc ou correction dans les demandes) ; - L'instruction des demandes d’investissement pour l'équipement des AASQA (en fonction des thématiques, les trois membres du LCSQA contribueront à l'instruction des demandes) : examen et synthèse des besoins en investissement (avec appui technique d’experts si besoin) ; édition des principales données nécessaires au MTE pour l'instruction des demandes en fonctionnement. Ces instructions se feront exclusivement sous Gestion’Air. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Note technique | Mai 2021 |
| Fichiers de données | Novembre 2021 |

20ttt

Action N° 72
Maintenance de Gestion'air

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.2

PNSQA : 	Action n° 32

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | Gestion'air |
| Responsable de l’action | R. Maillard |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Maintenance de Gestion'air |  |
| Descriptif technique des travaux Les outils informatiques (portail web, serveurs, gestion des accès, archivage des données, etc.) nécessaires à la mise en œuvre de l'application Gestion'air seront maintenus par les services informatiques du LNE. L'équipe informatique s'assurera aussi de l'interopérabilité des outils. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Outil informatique | AFE |

20ttt

Action N° 73
Evolution de l'outil Gestion'air

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.2

PNSQA : 	Action n° 32

| Catégorie | Outils informatiques et instrumentation |
| --- | --- |
| Thématique | Gestion'air |
| Responsable de l’action | R. Maillard |
| Organisme(s) concerné(s) | LNE |
| Durée de l’action | 12 mois |
| Objectif de l’action Développement de l'outil Gestion'Air |  |
| Descriptif technique des travaux En 2021, les modifications apportées au logiciel Gestion'air porteront sur les points suivants : - Edition du bilan comptable - Ajout de comptes pour la Comptabilité générale - Retour des AASQA lors de la procédure d’instruction - Pouvoir dé-valider une étape spécifique d’un acteur spécifique - Ecrans besoins - Appareil conforme de moins de 10 ans - Ecrans besoins - Besoins nationaux - Réduction des temps de chargement - Lecture seule des comptes de bilan 217 |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Outil informatique | AFE |

20ttt

Action N° 74
Défense de la position française dans les instances décisionnelles nationales et européennes (normalisation et réglementation)

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.3

PNSQA : 	Action n° 6

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Participation aux travaux européens |
| Responsable de l’action | F. Mathé |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Défendre la position française dans les processus d'élaboration et de révision des référentiels techniques normatifs (inter)nationaux via le circuit classique (AFNOR, CEN, ISO) ou via les pôles d'expertise européens (AQUILA, FAIRMODE, AQEG) |  |
| Descriptif technique des travaux - Normalisation : participation aux groupes de travail européens pour l'air ambiant : WG11 (IMT LD), WG12 (IMT LD), WG13 (IMT LD), WG15 (IMT LD et Ineris), WG32 (Ineris), WG35 (Ineris), WG42 (IMT LD, I Ineris et LNE), WG43 (IMT LD et Ineris) et WG44 (Ineris). Participation aux réunions des organismes de normalisation : réunion plénière annuelle TC 264 "Air quality" (IMT LD), groupe de coordination AFNOR X43A "Qualité de l'air " (IMT LD, Ineris et LNE), Commissions de Normalisation AFNOR X43D "atmosphères ambiantes" (IMT LD, Ineris et LNE) et E29EG "Préparation et utilisation de mélanges de gaz en analyse" (LNE), ISO TC 158 "Analyse des Gaz" (LNE). - Animation du groupe d'experts ad hoc AFNOR pour l'élaboration d'un fascicule de documentation dédié au micro-capteurs (définitions, usages potentiels, spécifications techniques associées) destiné à devenir un document de référence sur le sujet (IMT LD) - Animation du GT ad hoc AFNOR et révision des normes relatives au prélèvement et à l’analyse des pesticides par le LCSQA- Ineris (REX CNEP). - Participation à la validation de traduction des textes lors de la mise en enquête et aux enquêtes proprement dites (IMT LD et Ineris). - Contribution aux activités des groupes de travail européens relatifs à la modélisation, notamment FAIRMODE (cartographie microcapteur, evaluation PPA, assurance qualité) et WG43 (élaboration de work package) (Ineris). - Lien avec la réglementation européenne : Participation aux associations européennes AQUILA (IMT LD et Ineris) + FAIRMODE (Ineris) et aux meetings européens organisés par la Commission (AQ expert group : Ineris) et l'Agence européenne (EIONET : Ineris). (NB: meetings techniques IPR inclus dans l'action rapportage) |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rubrique du rapport d'avancement | Octobre 2021 |

20ttt

Action N° 75
Valorisation des travaux du LCSQA et du dispositif national de surveillance

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.4

PNSQA : 	Action n° 36

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Valorisation du dispositif |
| Responsable de l’action | N. Pla |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer une valorisation adaptée des travaux du LCSQA et du dispositif national de surveillance au travers de différents livrables et supports de communication |  |
| Descriptif technique des travaux Les trois membres du LCSQA se chargeront de contribuer en 2021 à la valorisation des travaux du LCSQA et du dispositif au travers des actions suivantes : - La rédaction du rapport annuel d'activités 2020. Comme précisé dans le contrat de performance (2016-2021) du LCSQA, ce rapport synthétisera tous les travaux du LCSQA de l'année 2020. - La publication d'actualités au fil de l'eau permettant de mettre en avant les principales informations d'intérêt pour le dispositif et des résultats marquants des travaux du LCSQA - La finalisation de la rédaction des fiches thématiques. Plusieurs fiches thématiques décrivant les missions et les actions du LCSQA (incluant les observatoires nationaux MERA et CARA) seront rédigées et mises à disposition sur le site web du LCSQA. Les fiches MERA ont été initiées et certaines mises en ligne en 2019. - La participation à des formations, des cours universitaires ou des journées techniques afin de présenter le dispositif national de surveillance ou des actions du LCSQA. - Une publication concernant les deux Essais d'Aptitudes des micro-capteurs (EAµC) réalisés en 2018 sera soumise et le suivi de publication sera assuré en 2021 |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Rapport | Septembre 2021 |
| Support de valorisation | AFE |
| Support de formation | AFE |

20ttt

Action N° 76
Maintenance et évolution du site web du LCSQA

Contrat de performance : 	Orientation n° 4  -  Objectif n°4.4

PNSQA : 	Action n° 36

| Catégorie | Pilotage et suivi du dispositif |
| --- | --- |
| Thématique | Valorisation du dispositif |
| Responsable de l’action | N. Pla |
| Organisme(s) concerné(s) | Ineris - LNE - IMT Lille Douai |
| Durée de l’action | Sans objet |
| Objectif de l’action Assurer la maintenance du site web du lcsqa ainsi que sa mise à jour en lien avec les évolutions technologiques |  |
| Descriptif technique des travaux Le site internet du LCSQA (www.lcsqa.org) a été mis en service en décembre 2001, en accès privé pour les membres du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air : AASQA, ADEME, LCSQA et ministère chargé de l’environnement. En 2003, le site a été ouvert au public et à partir de 2007, le site a subi une refonte complète ainsi qu’une migration vers Drupal v6 (logiciel permettant d’éditer, gérer et d’organiser des contenus de site web). Depuis 2007, le site s'est enrichi considérablement mettant en place des fonctionnalités et des outils non prévus à l'origine, comme par exemple Vigilance Atmosphérique. Depuis 2016, l'assistance technique de Drupal v6 n'est plus assurée par le concepteur. En 2016, des travaux de mise à jour du site ont eu lieu avec notamment l'amélioration de la navigabilité sur le site et la refonte de l'espace documentaire. Le budget alloué n'a pas cependant permis de réaliser la totalité des mises à jour demandées. En 2017, la poursuite des aménagements du site (ainsi que Vigilance Atmosphérique) a contribué à son amélioration. Le LCSQA a également lancé un appel d'offre pour la réalisation de la migration du site en Drupal V8 ; les travaux avec le prestataire ont débuté en 2017 et se sont poursuivis en 2018 : migration du site en V8 effective, mise en production en février, suivi, identification des bugs par la MOA et garantie assurée par la TMA. En 2019, différentes actions ont été poursuivies telles que Suivi de la maintenance du site, Mise à jour régulière de son contenu, création des pages spécifiques sur le site du LCSQA : pages MERA, page spécifique au rapportage, etc. Evolution de l’outil vigilance : suppression des icônes sur les cartes des mesures préfectorales, ajout d’un menu déroulant afin de filtre le type de mesure mise en place, affichage de toutes les régions de France sur la page principale En 2021, les actions récurrentes sont maintenues : suivi de la maintenance du site et mise à jour régulière de son contenu. Enfin : - La création de pages web spécifiques est toujours en cours : page « rapportage », page « outil de visualisation des données temps réel » du programme CARA, page « suivi des dossiers stations », etc. - La traduction en anglais des pages grand public pourra être réalisée après intégration des pages attendues. - La mise à disposition de Bison-futé des informations necessaires pour l’affichage des cartes de vigilance et d’autres informations concernant les actions en lien avec le trafic routier sur leur site web. - Mise en conformité du site LCSQA vis à vis de la RGPD. |  |
| Type de livrable | Échéance |
| Pages web | AFE |
| Outil informatique | AFE |