Dispositif de Coordination technique de la surveillance / LCSQA        22 août 2011

	Poste
	Fonction
	Positionnement et localisation 
	Fiche de poste
	Candidatures 

en cours
	Arrivée
	Origine
	Contrat

	Directeur LCSQA
	Animation générale

Contact MEDDTL et Fédé Atmo
	INERIS / Verneuil / DRCG
	Rédigée – transmise Fédé Atmo

Nouvelle version 26/11/10
	F. Bouvier
	15 mars 2011


	AASQA
	Contrat signé

	Secrétariat / Assistance
	Assistance ensemble LCSQA
	INERIS / Verneuil / DRCG
	Interne LCSQA

Site web AASQA

Rediffusion 06/05/11
	S. Deloraine
	Arrivée au plus tard le 1er octobre 
	LCSQA
	Contrat signé

	Valorisation LCSQA


	Communication LCSQA et surveillance

Site web LCSQA/ATMONET
	INERIS / Verneuil

/ DRCG

	Diffusion 06/05/11

Site web AASQA

+ interne

Diffusion externe début août


	(candidature AASQA non retenue)
	Arrivée estimée octobre-novembre

	Candidature externe
	

	Parc – Normalisation et Directives européennes – Aides et comptabilité


	Axe Parc – normalisation - réglementation
	EMD / Douai
	-
	F. Mathé
	1er janvier 2011
	LCSQA
	Contrat signé

	
	Axe instructions des aides 
	LNE / Paris
	Interne LCSQA

Site web AASQA

Nouvelle version 19/04/11
	ML. Miramon

(refus candidat AASQA)
	15 juillet 2011
	LCSQA
	Contrat signé

	Mesures et acquisition
	Guides / appareils / station d’acquisition
	INERIS / DRC / CARA / CIME
	Interne LCSQA

Site web AASQA

+ extérieur
	A. Albinet
(candidature AASQA sans suite)
	12 septembre 2011
	Candidature externe
	Contrat signé


	Gestions des bases
	BDQA - BASTER
	INERIS / DRC / DECI/INDO
	Interne LCSQA

Site web AASQA


	M. Hamida
	Temps partiel avant arrivée 1er septembre
	AASQA
	Contrat signé

	Exploitations données
	Analyses des données
	INERIS / DRC / MOCA ou autre
	Interne LCSQA

Site web AASQA


	M. Beauchamp
	1er janvier 2011
	LCSQA
	Contrat signé



	
	Préparation et mise en forme éléments reporting / Alertes et épisodes de pollution atmosphériques
	INERIS / DRC /DECIG
	Interne LCSQA

Site web AASQA

Nouvelle fiche ETAM 29/11/10


	A. Frézier
	1er février 2011
	LCSQA
	Contrat signé

	
	Optimisation de la surveillance
	INERIS / DRC / DECI/MOCA
	Interne LCSQA

Site web AASQA
	M. Délias
	4 avril 2011
	Candidature externe
	Contrat signé

	Transfert AASQA
	Appui aux AASQA transfert modélisation INS …
	INERIS / DRC / DECI/MOCA
	Interne LCSQA

Site web AASQA
	E. Réal
	4 avril 2011
	Candidature externe
	Contrat signé


